## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/01 07:58 | 2021/02/01 17:30 | 國營會缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/02/01 07:57 | 2021/02/01 17:30 | 道路刨鋪聯絡施工 工程竣工圖修改
2021-02-02(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/02 07:58 | 2021/02/02 17:30 | 國營會缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/02 07:58 | 2021/02/02 17:30 | 加藥機改盤材料訂購 按鈕，閘道開關，繼電器
2021-02-03(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/02/03 07:58 | 2021/02/03 17:30 | 送付款申請書，發票 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2021/02/03 07:58 | 2021/02/03 17:30 | 順大拿噴漆
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/02/03 07:58 | 2021/02/03 17:30 | 現場試水，缺失聯絡改善 水塔漏水，流量計數值有誤
2021-02-04(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/02/04 07:58 | 2021/02/04 18:00 | 至南化場幫監工整理國營會缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-02-05(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/05 07:58 | 2021/02/05 17:30 | 施工照片整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-08(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/02/08 07:58 | 2021/02/08 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/08 07:58 | 2021/02/08 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/08 07:58 | 2021/02/08 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/02/08 07:58 | 2021/02/08 17:30 | 日誌整理 施工照片整理
2021-02-09(二) | 其他臨時交辦事項 | 2021/02/09 07:58 | 2021/02/09 18:00 | 辦公室打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/02/17 07:57 | 2021/02/17 18:00 | 竣工資料整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/17 07:57 | 2021/02/17 18:00 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/17 07:57 | 2021/02/17 18:00 | 日誌整理
2021-02-18(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/18 07:57 | 2021/02/18 18:00 | 竣工資料整理 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/02/18 07:57 | 2021/02/18 18:00 | 聯絡配電盤中檢時間 配電盤材料訂購
2021-02-19(五) | 工程標案文書處理 | 2021/02/19 07:58 | 2021/02/19 17:30 | 110年四區辦公大樓機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/19 07:58 | 2021/02/19 17:30 | 空污費竣工申請
2021-02-22(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/22 07:58 | 2021/02/22 17:30 | 竣工資料整理 教育訓練手冊製作 第二次估驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/22 07:58 | 2021/02/22 17:30 | 施工照片整理
| 工程標案文書處理 | 2021/02/22 07:58 | 2021/02/22 17:30 | 110年四區辦公大樓機電工程詢價
2021-02-23(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/02/23 07:58 | 2021/02/23 17:30 | 配電盤中檢自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/23 07:58 | 2021/02/23 17:30 | 至彰化環保局申請空污竣工
| 其他臨時交辦事項 | 2021/02/23 07:58 | 2021/02/23 17:30 | 至11區處拿資料
2021-02-24(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/02/24 07:58 | 2021/02/24 17:30 | 送審資料申請 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/02/24 07:58 | 2021/02/24 17:30 | 110年四區辦公大樓機電工程詢價
2021-02-25(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/02/25 07:58 | 2021/02/25 17:30 | 查核文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/02/25 07:58 | 2021/02/25 17:30 | 抽水桶廠驗資料整理寄出
2021-02-26(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/02/26 07:58 | 2021/02/26 17:30 | 順大配電盤廠驗 送審資料教學 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/02/26 07:58 | 2021/02/26 17:30 | 送審型錄整理