## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/01 07:52 | 2019/07/01 18:30 | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 3.抽水桶尺寸送審畫圖 頭橋加壓站-竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 3.抽水桶尺寸送審畫圖 頭橋加壓站-竣工資料整理
2019-07-02(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/02 07:50 | 2019/07/02 18:30 | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站-竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功1.送審資料整理 2.施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站-竣工資料整理
2019-07-03(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/03 07:50 | 2019/07/03 18:30 | 台中廠軍功寄出1.送審資料整理 2.施工品質計畫書 竹崎配水池回傳-弓銓聯絡傳訊器安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功寄出1.送審資料整理 2.施工品質計畫書 竹崎配水池回傳-弓銓聯絡傳訊器安裝
2019-07-04(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/04 07:50 | 2019/07/04 18:30 | 板新廠一期 1.施工品質計畫書第三版修改 2.日誌 二水田中內灣橋-日誌 竹崎配水池回傳-日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期 1.施工品質計畫書第三版修改 2.日誌 二水田中內灣橋-日誌 竹崎配水池回傳-日誌
2019-07-05(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/05 07:50 | 2019/07/05 18:30 | 板新廠一期1.欣歐線槽自主聯絡 2.波電配電盤成檢事宜 3.操作機底座安裝事宜 鹿港-鹿港四號井送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期1.欣歐線槽自主聯絡 2.波電配電盤成檢事宜 3.操作機底座安裝事宜 鹿港-鹿港四號井送審資料整理
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 18:00 | 頭橋加壓站-竣工文件整理 鹿港-鹿港四號井送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站-竣工文件整理 鹿港-鹿港四號井送審資料整理
2019-07-08(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/08 07:50 | 2019/07/08 19:00 | 板新廠一期1.配電盤發文協調 2.線槽成檢發文 竹崎配水池回傳弓銓施工照片整理 二水田中內灣橋配電盤確認 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期1.配電盤發文協調 2.線槽成檢發文 竹崎配水池回傳弓銓施工照片整理 二水田中內灣橋配電盤確認