## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/03 07:50 | 2020/08/03 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/03 07:50 | 2020/08/03 18:00 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/03 07:50 | 2020/08/03 18:00 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/08/03 07:50 | 2020/08/03 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/08/03 07:50 | 2020/08/03 18:00 | 刻度表維修 備品訂購
2020-08-04(二) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/04 07:50 | 2020/08/04 18:00 | 施工照片補拍 材料訂購 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/04 07:50 | 2020/08/04 18:00 | 配電盤材料訂購
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/04 07:50 | 2020/08/04 18:00 | 土建協力廠商聯絡 水塔詢價
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/04 07:50 | 2020/08/04 18:00 | 土建協力廠商聯絡
2020-08-05(三) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/05 07:50 | 2020/08/05 18:00 | 勞安缺失改善 物料訂購 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/08/05 07:50 | 2020/08/05 18:00 | 嘉義廠廢水水量計抽水機增設汰換工程詢價
2020-08-06(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/06 07:50 | 2020/08/06 00:00 | 配電盤供給材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/06 07:50 | 2020/08/06 18:00 | 抽水機中檢發文 流量計廠驗發文
| 工程標案文書處理 | 2020/08/06 07:50 | 2020/08/06 18:00 | 嘉義廠廢水水量計抽水機增設工程詢價
2020-08-07(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/07 07:50 | 2020/08/07 18:00 | 試車一天，報竣發文 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/08/07 07:50 | 2020/08/07 18:00 | 水上第一次估驗開發票 備品訂購
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/07 07:50 | 2020/08/07 18:00 | 操作機訂購 日誌整理
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 07:50 | 2020/08/07 18:00 | 日誌整理
2020-08-10(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/08/10 07:50 | 2020/08/10 18:00 | 品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/08/10 07:50 | 2020/08/10 18:00 | 試車表，報竣發文
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/10 07:50 | 2020/08/10 18:00 | 改盤材料訂購
2020-08-11(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/08/11 07:50 | 2020/08/11 18:00 | 施工，品質，職安，勞安資料開工發文寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/11 07:50 | 2020/08/11 18:00 | 改盤材料訂購
| 工程標案文書處理 | 2020/08/11 07:50 | 2020/08/11 18:00 | 二林-二林鎮二林五號重鑿井機電等工程詢價
2020-08-12(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/12 07:50 | 2020/08/12 18:00 | 倍力揚中檢廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/08/12 07:50 | 2020/08/12 18:00 | 花壇報竣
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/12 07:50 | 2020/08/12 18:00 | 儲藥桶成品送審修改
2020-08-13(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/13 07:50 | 2020/08/13 18:00 | 冠賢中檢廠驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/08/13 07:50 | 2020/08/13 18:00 | 改盤材料訂購 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/08/13 07:50 | 2020/08/13 18:00 | 竣工圖修改
2020-08-14(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/08/14 07:50 | 2020/08/14 18:00 | 竣工資料補齊 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/14 07:50 | 2020/08/14 18:00 | 抽水機中檢資料整理給監工
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/08/14 07:50 | 2020/08/14 18:00 | 配電盤中檢資料整理給監工
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/14 07:50 | 2020/08/14 18:00 | 日誌整理
| 工程標案文書處理 | 2020/08/14 07:50 | 2020/08/14 18:00 | 二林-二林鎮二林5號重鑿井機電等工程詢價給老闆