## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/25 07:59 | 2021/05/25 17:30 | 施工中協調會 材料訂購 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/25 07:59 | 2021/05/25 17:30 | 復工，試車，操作手冊製作
2021-05-26(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 竣工圖修改
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/05/26 07:59 | 2021/05/26 17:30 | 竣工資料寄出
2021-05-27(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/27 07:59 | 2021/05/27 17:30 | 今日試車報工 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/27 07:59 | 2021/05/27 17:30 | 遮雨棚材料訂購
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2021/05/27 07:59 | 2021/05/27 17:30 | 審計部查核資料準備
2021-05-28(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/28 07:59 | 2021/05/28 17:30 | 施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/05/28 07:59 | 2021/05/28 17:30 | 遮雨棚材料訂購
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 07:59 | 2021/05/31 17:30 | 配電盤中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/31 07:59 | 2021/05/31 17:30 | 竣工發文 竣工資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/05/31 07:59 | 2021/05/31 17:30 | 竣工圖修改