## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/12/02 07:50 | 2019/12/02 18:00 | 環山案-現場申請空污費 溪湖-福興13號井標案詢價 各案順大承製價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 環山案-現場申請空污費 溪湖-福興13號井標案詢價 各案順大承製價整理
2019-12-03(二) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/03 07:50 | 2019/12/03 18:00 | 溪湖二場-勞案資料，保險訂購 溪湖福興13號井標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場-勞案資料，保險訂購 溪湖福興13號井標案詢價
2019-12-04(三) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/12/04 07:50 | 2019/12/04 18:00 | 環山案-順大io表、型錄、圖面確認 中埔案-送審型錄通知 魚池案-倍力揚廠驗發文 各案設備訂料-明德、溪湖、環山 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 環山案-順大io表、型錄、圖面確認 中埔案-送審型錄通知 魚池案-倍力揚廠驗發文 各案設備訂料-明德、溪湖、環山
2019-12-05(四) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/05 07:50 | 2019/12/05 18:00 | 萬丹案-教育訓練手冊製作 溪湖二場-施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 萬丹案-教育訓練手冊製作 溪湖二場-施工品質計畫書撰寫
2019-12-06(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/06 07:50 | 2019/12/06 18:00 | 溪湖二場-施工品質計畫書寄出 福興13號井詢價標單給老闆 日誌整理-魚池、草屯、明德 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場-施工品質計畫書寄出 福興13號井詢價標單給老闆 日誌整理-魚池、草屯、明德
2019-12-09(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/09 07:50 | 2019/12/09 18:00 | 日誌整理-魚池案、草屯案、明德案 各案-順大配電盤議價 魚池案-倍力揚、弓銓廠驗發文 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 日誌整理-魚池案、草屯案、明德案 各案-順大配電盤議價 魚池案-倍力揚、弓銓廠驗發文
2019-12-10(二) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/12/10 07:50 | 2019/12/10 18:00 | 工程告示牌修訂-環山案及溪湖二場案 魚池案-流量計廠驗時間聯繫 倍力揚中檢廠驗 溪湖二場-高壓設備變更技師聯絡 -施工品質計畫書修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 工程告示牌修訂-環山案及溪湖二場案 魚池案-流量計廠驗時間聯繫 倍力揚中檢廠驗 溪湖二場-高壓設備變更技師聯絡 -施工品質計畫書修訂
2019-12-11(三) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2019/12/11 07:50 | 2019/12/11 18:00 | 明德案-施工前協調會 六龜案-竣工圖又瑞出圖寄出 萬丹案-初驗資料準備 魚池案-廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德案-施工前協調會 六龜案-竣工圖又瑞出圖寄出 萬丹案-初驗資料準備 魚池案-廠驗資料整理
2019-12-12(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/12/12 07:50 | 2019/12/12 18:00 | 公園案-變更合約新增單價加保 中埔案-送審審查表整理 抽水機廠商詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公園案-變更合約新增單價加保 中埔案-送審審查表整理 抽水機廠商詢價及訂購
2019-12-13(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/13 07:50 | 2019/12/13 18:00 | 溪湖交攝影機備品 公園案-開立發票、付款申請書 日誌整理-草屯、魚池、明德 草屯所-設備訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖交攝影機備品 公園案-開立發票、付款申請書 日誌整理-草屯、魚池、明德 草屯所-設備訂購
2019-12-16(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/16 07:50 | 2019/12/16 18:00 | 魚池案-順大供料設備訂購 義竹所及台南監控標案詢價 中埔案-送審查表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 魚池案-順大供料設備訂購 義竹所及台南監控標案詢價 中埔案-送審查表整理
2019-12-17(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/12/17 07:50 | 2019/12/17 18:00 | 板新案-成果報告書及現場設備改善 環山案-設備訂購 六龜案-驗收，魚池案-順大廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新案-成果報告書及現場設備改善 環山案-設備訂購 六龜案-驗收，魚池案-順大廠驗
2019-12-18(三) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/18 07:50 | 2019/12/18 18:00 | 溪湖-復興場與技師查看高壓設備 通銅所標案詢價 環山案設備訂購，明德案設備訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-復興場與技師查看高壓設備 通銅所標案詢價 環山案設備訂購，明德案設備訂購
2019-12-19(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/19 07:50 | 2019/12/19 18:00 | 魚池-廠驗資料整理 中埔-送審資料整理 義竹所及台南監控標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 魚池-廠驗資料整理 中埔-送審資料整理 義竹所及台南監控標案詢價
2019-12-20(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/20 07:50 | 2019/12/20 18:00 | 義竹所及台南監控詢價給老闆 日誌整理-草屯，魚池，溪湖，明德 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 義竹所及台南監控詢價給老闆 日誌整理-草屯，魚池，溪湖，明德
2019-12-23(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/23 07:50 | 2019/12/23 18:00 | 草屯所二汴日誌、施工照片整理 溪湖二場設備訂購 明德案施工計畫書修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯所二汴日誌、施工照片整理 溪湖二場設備訂購 明德案施工計畫書修訂
2019-12-24(二) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2019/12/24 07:50 | 2019/12/24 18:00 | 明德淨水廠-施工品質書修訂 中埔沄水-送審資料整理 施工品質計劃書 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德淨水廠-施工品質書修訂 中埔沄水-送審資料整理 施工品質計劃書
2019-12-25(三) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/12/25 07:50 | 2019/12/25 18:00 | 環山-工地，職安改負責人 溪湖-補勞安資料 中埔沄水-送審資料整理 施工品質計劃書 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 環山-工地，職安改負責人 溪湖-補勞安資料 中埔沄水-送審資料整理 施工品質計劃書
2019-12-26(四) | 11區-彰化-環山路加壓站機電工程(昶源) | 2019/12/26 07:50 | 2019/12/26 18:00 | 彰化環山配電盤中間檢查自主明德案配電盤中間檢查自主 發文整理 魚池司馬按，明德材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 彰化環山配電盤中間檢查自主明德案配電盤中間檢查自主 發文整理 魚池司馬按，明德材料訂購
2019-12-27(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/27 07:50 | 2019/12/27 18:00 | 草屯二汴工程報峻發文 中埔沄水-勞安，告示牌，保險開工前準備 日誌整理-魚池，環山，溪湖，明德 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯二汴工程報峻發文 中埔沄水-勞安，告示牌，保險開工前準備 日誌整理-魚池，環山，溪湖，明德
2019-12-30(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/30 07:50 | 2019/12/30 18:00 | 草屯二汴竣工資料整理 中埔告示牌修訂 魚池倍力揚廠驗資料整理 溪湖二廠材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯二汴竣工資料整理 中埔告示牌修訂 魚池倍力揚廠驗資料整理 溪湖二廠材料訂購
2019-12-31(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/31 07:50 | 2019/12/31 18:00 | 草屯竣工資料整理 中埔沄水材料整理訂購 魚池，明德日誌，進度表整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯竣工資料整理 中埔沄水材料整理訂購 魚池，明德日誌，進度表整理