## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/01 07:58 | 2020/12/01 17:30 | 順大配電盤中檢 SGS-C型鋼試驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/01 07:58 | 2020/12/01 17:30 | 材料送至現場 儲藥桶耐壓試驗
2020-12-02(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/02 07:58 | 2020/12/02 17:30 | 弓銓-ip68試驗 新力-試水 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-12-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/03 07:58 | 2020/12/03 17:30 | 順大配電盤中檢 儲藥桶耐壓試驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 07:58 | 2020/12/03 17:30 | 電線訂購
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/03 07:58 | 2020/12/03 17:30 | 報竣發文
2020-12-04(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/04 07:58 | 2020/12/04 17:30 | 外包施工監工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/04 07:58 | 2020/12/04 17:30 | 抽水桶試驗
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/04 07:58 | 2020/12/04 17:30 | 竣工資料整理
2020-12-07(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/07 07:58 | 2020/12/07 17:30 | 送竣工資料，備品 材料清點轉當公司備品 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/07 07:58 | 2020/12/07 17:30 | 材料訂購 聯絡廠驗
2020-12-08(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/08 07:58 | 2020/12/08 17:30 | 義田材料安排出貨 供料清單安排領取 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/08 07:58 | 2020/12/08 17:30 | 安排初驗人員 電表掛表安裝
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/12/08 07:58 | 2020/12/08 17:30 | 保險續保
2020-12-09(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/09 07:58 | 2020/12/09 17:30 | 配電盤供料清單訂購 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/09 07:58 | 2020/12/09 00:00 | 揚水管及螺絲供料送至八張犁
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/12/09 07:58 | 2020/12/09 17:30 | 施工數量核對