## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/06/03 07:50 | 2019/06/03 18:30 | 二水-田中內灣橋 職安資料，保單完成寄出 頭橋加壓站，竹崎配水池，板新所 日誌寄出 花壇高壓改善設備開立發票送去 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 二水-田中內灣橋 職安資料，保單完成寄出 頭橋加壓站，竹崎配水池，板新所 日誌寄出 花壇高壓改善設備開立發票送去
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 07:50 | 2019/06/04 18:00 | 頭橋加壓站機電改善工程 日誌,照片，竣工資料等整理 二水-田中內灣橋今日開工 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程 日誌,照片，竣工資料等整理 二水-田中內灣橋今日開工
2019-06-05(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/06/05 07:51 | 2019/06/05 18:30 | 二水田中內灣橋設備整理議價 1.順大配電盤價格整理議價 2.伍辰操作機價格整理議價 3.窨井議價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水田中內灣橋設備整理議價 1.順大配電盤價格整理議價 2.伍辰操作機價格整理議價 3.窨井議價
2019-06-06(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/06/06 07:50 | 2019/06/06 18:30 | 二水田中內灣橋告示牌校稿 頭橋加壓站plc-DO模組拆回送修 潮州深井導水管竣工圖重新編修 板新淨水廠-電動操作機請哲鼎自主檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水田中內灣橋告示牌校稿 頭橋加壓站plc-DO模組拆回送修 潮州深井導水管竣工圖重新編修 板新淨水廠-電動操作機請哲鼎自主檢查
2019-06-10(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/10 07:50 | 2019/06/10 18:00 | 頭橋加壓站機電改善工程-第五次估驗施工照片整理 竹崎配水池回傳工程-第二次估驗施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-第五次估驗施工照片整理 竹崎配水池回傳工程-第二次估驗施工照片整理
2019-06-11(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/06/11 07:51 | 2019/06/11 18:00 | 竹崎配水池回傳工程- 1.第二次估驗施工照片重新編修整理 2.弓銓傳訊器安裝聯絡 3.日誌進度編修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎配水池回傳工程- 1.第二次估驗施工照片重新編修整理 2.弓銓傳訊器安裝聯絡 3.日誌進度編修
2019-06-12(三) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/06/12 07:51 | 2019/06/12 18:30 | 二水-田中內灣橋 1.窨井訂購，安排廠驗時間 2.告示牌修訂 台中廠軍功 1.審查表編修 2.送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中內灣橋 1.窨井訂購，安排廠驗時間 2.告示牌修訂 台中廠軍功 1.審查表編修 2.送審資料整理
2019-06-13(四) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/06/13 07:50 | 2019/06/13 18:30 | 二水-田中內灣橋 配電盤，操作機訂購交期確認 頭橋加壓站機電改善工程-第五次估驗照片文件修訂後寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中內灣橋 配電盤，操作機訂購交期確認 頭橋加壓站機電改善工程-第五次估驗照片文件修訂後寄出
2019-06-14(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/06/14 07:51 | 2019/06/14 19:00 | 台中廠軍功第一加壓站- 1.送審資料索取 2.送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台中廠軍功第一加壓站- 1.送審資料索取 2.送審資料整理