## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | 其他臨時交辦事項 | 2021/07/01 07:59 | 2021/07/01 17:30 | 實驗室開會 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/07/01 07:59 | 2021/07/01 17:30 | 試車表格修改 竣工明細核對
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/01 07:59 | 2021/07/01 17:30 | 配電盤廠驗自主整理
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/07/01 07:59 | 2021/07/01 17:30 | 竣工資料整理
2021-07-02(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/02 07:59 | 2021/07/02 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/02 07:59 | 2021/07/02 17:30 | 日誌整理
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/07/02 07:59 | 2021/07/02 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/02 07:59 | 2021/07/02 17:30 | 送審資料整理
2021-07-05(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/07/05 07:59 | 2021/07/05 17:30 | 勞安設備拍照 竣工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/05 07:59 | 2021/07/05 17:30 | 施工照片整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/05 07:59 | 2021/07/05 17:30 | 廠商施工問題協商 配電盤自主檢查資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/07/05 07:59 | 2021/07/05 17:30 | 結算明細確認
2021-07-06(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/06 07:59 | 2021/07/06 17:30 | 配電盤自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/07/06 07:59 | 2021/07/06 17:30 | 竣工照片修改
| (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/06 07:59 | 2021/07/06 17:30 | 送審資料整理
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/06 07:59 | 2021/07/06 17:30 | 發電機廠驗資料整理
2021-07-07(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/07/07 07:59 | 2021/07/07 17:30 | 空污費竣工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/07 07:59 | 2021/07/07 17:30 | 送審資料整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/07 07:59 | 2021/07/07 17:30 | 配電盤成檢
| 工程標案文書處理 | 2021/07/07 07:59 | 2021/07/07 17:30 | 10區-愛國蒲深井機電工程詢價
2021-07-08(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/07/08 07:59 | 2021/07/08 17:30 | 空污費竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/07/08 07:59 | 2021/07/08 17:30 | 空污費竣工資料整理
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/08 07:59 | 2021/07/08 17:30 | 材料訂購
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/08 07:59 | 2021/07/08 17:30 | 配電盤成檢資料整理 機修設備文件整理
2021-07-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/09 07:59 | 2021/07/09 17:30 | 日誌整理 勞安缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/09 07:59 | 2021/07/09 17:30 | 日誌整理
| 工程標案文書處理 | 2021/07/09 07:59 | 2021/07/09 17:30 | 10區-愛國蒲深井機電工程詢價
2021-07-12(一) | (宇)11區-花壇-花壇16號井鑿井機電工程 | 2021/07/12 07:59 | 2021/07/12 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/07/12 07:59 | 2021/07/12 17:30 | 材料訂購
| 工程標案文書處理 | 2021/07/12 07:59 | 2021/07/12 17:30 | 10區-愛國蒲深井機電工程詢價
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/12 07:59 | 2021/07/12 17:30 | 勞安缺失改善
2021-07-13(二) | 工程標案文書處理 | 2021/07/13 07:59 | 2021/07/13 17:30 | 愛國浦深井機電工程詢價 彰化縣中小學電力系統改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-15(四) | 工程標案文書處理 | 2021/07/15 07:59 | 2021/07/15 17:30 | 彰化縣立彰安國民中學-彰化縣中小學電力系統改善工程(第2群) 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否