## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/05 07:50 | 2020/10/05 17:30 | 送審資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/10/05 07:50 | 2020/10/05 17:30 | 日誌整理 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/05 07:50 | 2020/10/05 17:30 | 材料詢價
2020-10-06(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 07:50 | 2020/10/06 17:30 | 材料訂購 廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/10/06 07:50 | 2020/10/06 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/06 07:50 | 2020/10/06 17:30 | 土建廠商聯絡報價
2020-10-07(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 材料訂購
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 協助配電盤成檢
| 工程標案文書處理 | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 7區-屏縣新埤鄉萬隆3號及4號井機電工程詢價
2020-10-08(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/08 07:50 | 2020/10/08 17:40 | 元盛儲藥桶成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/10/08 07:50 | 2020/10/08 17:40 | 拿竣工計價單等資料