## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/01 07:50 | 2020/06/01 18:00 | 順大配電盤成品檢查 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/06/01 07:50 | 2020/06/01 18:00 | 材料訂購
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/01 07:50 | 2020/06/01 18:00 | 竣工資料給監工
2020-06-02(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/02 07:50 | 2020/06/02 18:00 | 送審資料準備 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/02 07:50 | 2020/06/02 18:00 | 施工進度圖編修
2020-06-03(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/03 07:50 | 2020/06/03 18:00 | 協助區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/06/03 07:50 | 2020/06/03 18:00 | 材料訂購
2020-06-04(四) | 工程標案文書處理 | 2020/06/04 07:50 | 2020/06/04 18:00 | 大湳廠轄區供水閥設電動操作機改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/04 07:50 | 2020/06/04 18:00 | 保固資料資料申請 施工數量清點
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/04 07:50 | 2020/06/04 18:00 | 送審資料整理
2020-06-05(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/05 07:50 | 2020/06/05 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/05 07:50 | 2020/06/05 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/05 07:50 | 2020/06/05 18:00 | 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/05 07:50 | 2020/06/05 18:00 | 送審核可 材料訂購
2020-06-08(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/08 07:50 | 2020/06/08 18:00 | 竣工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/08 07:50 | 2020/06/08 18:00 | 鋼構工程合約書-昇富 土建工程合約書-長源 建製
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/08 07:50 | 2020/06/08 18:00 | 操作機設備議價
2020-06-09(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/09 07:50 | 2020/06/09 18:00 | 備品訂購 照片修訂整理 施工數量核對 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/09 07:50 | 2020/06/09 18:00 | 送審資料整理
| 工程標案文書處理 | 2020/06/09 07:50 | 2020/06/09 18:00 | 台中市太平區光興路詢價
2020-06-10(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/10 07:50 | 2020/06/10 18:00 | 竣工資料修訂整理寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/10 07:50 | 2020/06/10 18:00 | 水位計寄回維修
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/10 07:50 | 2020/06/10 18:00 | 施工照片整理
| 工程標案文書處理 | 2020/06/10 07:50 | 2020/06/10 18:00 | 台中市太平區光興路詢價
2020-06-11(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/11 07:50 | 2020/06/11 18:00 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/11 07:50 | 2020/06/11 18:00 | 告示牌製作 合約蓋章 施工細節說明
| 工程標案文書處理 | 2020/06/11 07:50 | 2020/06/11 18:00 | 台中市太平區光興路備援調節池新鑿深井工程詢價
2020-06-12(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/12 07:50 | 2020/06/12 18:00 | 日誌整理 估驗計價單金額修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/12 07:50 | 2020/06/12 18:00 | 日誌整理
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/06/12 07:50 | 2020/06/12 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/12 07:50 | 2020/06/12 18:00 | 日誌整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/12 07:50 | 2020/06/12 18:00 | 日誌整理
2020-06-15(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/15 07:50 | 2020/06/15 18:00 | 日誌修訂 送審資料修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/15 07:50 | 2020/06/15 18:00 | 義竹初驗，備品準備
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/15 07:50 | 2020/06/15 18:00 | 儲藥槽廠驗時間確認發文 材料訂購
2020-06-16(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/16 07:50 | 2020/06/16 18:00 | 施工 品質 職安修訂二版寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/16 07:50 | 2020/06/16 18:00 | 台灣職安卡換發台水職安卡寄出
2020-06-17(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/17 07:50 | 2020/06/17 18:00 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/17 07:50 | 2020/06/17 18:00 | 協助開工前資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/06/17 07:50 | 2020/06/17 18:00 | 開工前資料整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/17 07:50 | 2020/06/17 18:00 | 保險訂購
2020-06-18(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/18 07:50 | 2020/06/18 18:00 | 日誌整理 職安計劃書修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/18 07:50 | 2020/06/18 18:00 | 日誌整理 配電盤成檢資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/06/18 07:50 | 2020/06/18 18:00 | 品質計畫撰寫
2020-06-19(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/19 07:50 | 2020/06/19 18:00 | 配電盤成檢自主檢查發文 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/19 07:50 | 2020/06/19 18:00 | 勞安設備訂購 施工五金零件訂購
| 工程標案文書處理 | 2020/06/19 07:50 | 2020/06/19 18:00 | 東興公園新鑿深井工程（機電）詢價
2020-06-20(六) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/06/20 07:50 | 2020/06/20 17:40 | 施工 品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/20 07:50 | 2020/06/20 17:40 | 聯絡配電盤成檢事宜
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/20 07:50 | 2020/06/20 17:40 | 聯絡儲藥桶取樣試驗事宜
2020-06-22(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/22 07:00 | 2020/06/22 18:00 | 金立益儲藥桶（取樣試驗） 發文下次成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-06-23(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/23 07:50 | 2020/06/23 19:00 | 工程驗收 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/23 07:50 | 2020/06/23 18:00 | 送審資料整理寄出
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/23 07:50 | 2020/06/23 19:00 | 發文不計工期
2020-06-24(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/24 07:50 | 2020/06/24 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/24 07:50 | 2020/06/24 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/24 07:50 | 2020/06/24 18:00 | 日誌整理 材料訂購
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/24 07:50 | 2020/06/24 18:00 | 備品訂購
2020-06-29(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/29 07:00 | 2020/06/29 18:00 | 儲藥桶廠驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/29 07:00 | 2020/06/29 18:00 | 保險批改 送審資料整理
2020-06-30(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/30 07:50 | 2020/06/30 18:00 | 備品工具寄給監工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/06/30 07:50 | 2020/06/30 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/06/30 07:50 | 2020/06/30 18:00 | 廠驗資料整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/06/30 07:50 | 2020/06/30 18:00 | 品質計劃書撰寫