## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/02 07:58 | 2021/03/02 17:30 | 合約書蓋章 施工，品質職安計畫書編寫 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 劉廣晉
| (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/02 07:58 | 2021/03/02 17:30 | 合約書蓋章
2021-03-03(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/03 07:58 | 2021/03/03 17:30 | 日誌整理 照片整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-04(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/04 07:58 | 2021/03/04 17:30 | 保險詢價 施工，品質，職安寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/03/04 07:58 | 2021/03/04 17:30 | 竣工資料寄出
2021-03-05(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/05 07:58 | 2021/03/05 17:30 | 進場施工資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/03/05 07:58 | 2021/03/05 17:30 | 出廠保固與證明申請
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/05 07:58 | 2021/03/05 17:30 | 送審資料整理
2021-03-08(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/08 07:58 | 2021/03/08 17:30 | 豐原廠二廠一期電動操作機增設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/08 07:58 | 2021/03/08 17:30 | 進場施工資料整理
2021-03-09(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/09 07:58 | 2021/03/09 17:30 | 送審資料申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/09 07:58 | 2021/03/09 17:30 | 送審資料寄出
2021-03-10(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/10 07:58 | 2021/03/10 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/10 07:58 | 2021/03/10 17:30 | 日誌整理 危害告知拍照，整理
| 工程標案文書處理 | 2021/03/10 07:58 | 2021/03/10 17:30 | 豐原廠二場一期電動操作機增設工程詢價整理
2021-03-11(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/11 07:58 | 2021/03/11 17:30 | 至區處蓋合約 |  | BCQ-8682 | 0 | 否 | 劉廣晉
| (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/03/11 07:58 | 2021/03/11 17:30 | 至區處蓋合約
| 工程標案文書處理 | 2021/03/11 07:58 | 2021/03/11 17:30 | 豐原廠二廠一期電動操作機增設工程詢價
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 07:58 | 2021/03/12 17:30 | 土建價格議價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/12 07:58 | 2021/03/12 17:30 | 保險詢價 送審資料整理
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/12 07:58 | 2021/03/12 17:30 | 保險詢價
2021-03-15(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2021/03/15 07:58 | 2021/03/15 17:30 | 契約變更，竣工圖蓋章 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/15 07:58 | 2021/03/15 17:30 | 品質計畫書撰寫
2021-03-16(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/16 07:58 | 2021/03/16 17:30 | 施工計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/16 07:58 | 2021/03/16 17:30 | 保險承包 聯絡開工前協調會事宜
2021-03-17(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/17 07:58 | 2021/03/17 17:30 | 職安計畫書,勞安資料整理 空污費資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/17 07:58 | 2021/03/17 17:30 | 管件材料訂購
| 工程標案文書處理 | 2021/03/17 07:58 | 2021/03/17 17:30 | 豐原廠二場一起操作機增設工程延標
2021-03-18(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/18 07:58 | 2021/03/18 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/18 07:58 | 2021/03/18 17:30 | 職安，勞安資料整理
2021-03-19(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/19 07:58 | 2021/03/19 17:30 | 順大配電盤廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/19 07:58 | 2021/03/19 17:30 | 保險單、開會紀錄寄出
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/19 07:58 | 2021/03/19 17:30 | 防疫資料整理
2021-03-22(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/22 07:58 | 2021/03/22 17:30 | 儲藥桶零件訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/22 07:58 | 2021/03/22 17:30 | 送審資料寄出
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/22 07:58 | 2021/03/22 17:30 | 不計工期發文寄出
2021-03-23(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/23 07:58 | 2021/03/23 17:30 | 開工前協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/23 07:58 | 2021/03/23 17:30 | 快又美壓克力板訂購 液位尺訂購 箭頭標示訂購 危害告知資料整理
2021-03-24(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/24 07:58 | 2021/03/24 17:30 | 保險資料審查疑慮 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/03/24 07:58 | 2021/03/24 17:30 | 管線漏水通報
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/24 07:58 | 2021/03/24 17:30 | 施工照片整理，日誌整理
2021-03-25(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/25 07:58 | 2021/03/25 17:30 | 設備出廠保固與證明申請 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/25 07:58 | 2021/03/25 17:30 | 保單寄出
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/25 07:58 | 2021/03/25 17:30 | 日誌整理
2021-03-26(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/26 07:58 | 2021/03/26 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/26 07:58 | 2021/03/26 17:30 | 估驗資料整理
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/26 07:58 | 2021/03/26 17:30 | 空污費申請 告示牌製作
2021-03-29(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/29 07:58 | 2021/03/29 17:30 | 施工照片整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/29 07:59 | 2021/03/29 17:30 | 告示牌修訂 保險資料審核 送審資料抽換
2021-03-30(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/30 07:59 | 2021/03/30 17:30 | 施工照片整理（管線） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/30 07:59 | 2021/03/30 17:30 | 施工品質計畫書進版修訂
2021-03-31(三) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/31 07:58 | 2021/03/31 17:30 | 施工品質第二版 開工發文 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/03/31 07:58 | 2021/03/31 17:30 | 竣工資料寄出
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/31 07:58 | 2021/03/31 17:30 | 4/7開工，告示牌製作 土木議價，變頻器訂購