## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/01 07:50 | 2019/10/01 18:00 | 軍功-配電盤中檢自主，中檢資料整理 材料訂購 草屯二汴井-送審型錄通過 井用法蘭、迫緊訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-02(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/02 07:50 | 2019/10/02 18:00 | 魚池鄉司馬按-告示牌修訂 開工前協調會 順大-大坪頂成檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 魚池鄉司馬按-告示牌修訂 開工前協調會 順大-大坪頂成檢
2019-10-03(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/10/03 07:50 | 2019/10/03 18:00 | 華新一路-報竣資料整理 草屯二汴井-抽水機中檢發文 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 華新一路-報竣資料整理 草屯二汴井-抽水機中檢發文 材料訂購
2019-10-04(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/04 07:50 | 2019/10/04 18:00 | 草屯所二汴井-倍力揚中檢十點 華新一路-報竣資料繳交 板新一期-估驗資料蓋章 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯所二汴井-倍力揚中檢十點 華新一路-報竣資料繳交 板新一期-估驗資料蓋章
2019-10-05(六) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/10/05 07:50 | 2019/10/05 18:00 | 板新一期-今日復工 大坪頂-區處抽查缺失改善發文 日誌整理-軍功、大坪頂、草屯、六龜、鹿港、公園 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新一期-今日復工 大坪頂-區處抽查缺失改善發文 日誌整理-軍功、大坪頂、草屯、六龜、鹿港、公園
2019-10-07(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/07 07:50 | 2019/10/07 18:00 | 魚池鄉司馬按-施工計畫書修訂 保險審查待確認 草屯二汴井-材料訂購 軍功-冷氣、鋁門窗聯絡現場丈量 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 魚池鄉司馬按-施工計畫書修訂 保險審查待確認 草屯二汴井-材料訂購 軍功-冷氣、鋁門窗聯絡現場丈量
2019-10-08(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/08 07:50 | 2019/10/08 18:00 | 公園場-發包中心變更設計蓋章 鹿港彰濱四號井-新力成檢廠驗 流量計廠驗時間確認 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 公園場-發包中心變更設計蓋章 鹿港彰濱四號井-新力成檢廠驗 流量計廠驗時間確認
2019-10-09(三) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/09 07:50 | 2019/10/09 18:00 | 鹿港彰濱四號井-配電盤成檢資料發文 流量計廠驗發文 草屯二汴井-配電盤中檢發文 日誌整理-大坪頂，魚池，六龜，草屯，公園，軍功，鹿港 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱四號井-配電盤成檢資料發文 流量計廠驗發文 草屯二汴井-配電盤中檢發文 日誌整理-大坪頂，魚池，六龜，草屯，公園，軍功，鹿港
2019-10-14(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 07:50 | 2019/10/14 18:00 | 六龜-明冠11點廠驗 配電盤圖面確認 傳訊器訂購 鹿港彰濱四號井-廠驗時間確認 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 六龜-明冠11點廠驗 配電盤圖面確認 傳訊器訂購 鹿港彰濱四號井-廠驗時間確認
2019-10-15(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/15 07:50 | 2019/10/15 18:00 | 軍功-趕工計畫書提交 日誌修改 魚池-材料訂購 公園-順大中檢廠驗發文 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 軍功-趕工計畫書提交 日誌修改 魚池-材料訂購 公園-順大中檢廠驗發文
2019-10-16(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/16 07:50 | 2019/10/16 18:00 | 草屯所二汴井-冠賢廠驗 鹿港彰濱四號井-順大成檢 弓銓IP68耐壓 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯所二汴井-冠賢廠驗 鹿港彰濱四號井-順大成檢 弓銓IP68耐壓
2019-10-17(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/17 07:50 | 2019/10/17 18:00 | 公園場-順大中檢 軍功-順大成品自主檢查發文 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 公園場-順大中檢 軍功-順大成品自主檢查發文
2019-10-18(五) | 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/10/18 07:50 | 2019/10/18 18:00 | 鹿港彰濱四號井-弓銓流量計功能測試 板新一期-竣工發文 日誌整理-鹿港、軍功、大坪頂、魚池、公園、草屯、六龜 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 鹿港彰濱四號井-弓銓流量計功能測試 板新一期-竣工發文 日誌整理-鹿港、軍功、大坪頂、魚池、公園、草屯、六龜
2019-10-21(一) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/21 07:50 | 2019/10/21 18:00 | 軍功廠-順大成檢 高沅冷氣訂購 板新一期-吊卡車聯絡廢料申報 鹿港彰濱四號井-發文不計工期 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 軍功廠-順大成檢 高沅冷氣訂購 板新一期-吊卡車聯絡廢料申報 鹿港彰濱四號井-發文不計工期
2019-10-22(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/22 07:50 | 2019/10/22 18:00 | 標案詢價- 溪湖-二場等配電設備改善 彰化-環山路加壓站機電工程 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 標案詢價- 溪湖-二場等配電設備改善 彰化-環山路加壓站機電工程
2019-10-23(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/23 07:50 | 2019/10/23 18:00 | 大坪頂-竣工文件寄出 七堵華新一路-竣工圖出圖 出廠保固與證明申請 （公園，六龜，軍功，大坪頂） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 大坪頂-竣工文件寄出 七堵華新一路-竣工圖出圖 出廠保固與證明申請 （公園，六龜，軍功，大坪頂）
2019-10-24(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/10/24 07:50 | 2019/10/24 18:00 | 草屯二汴-倍力揚廠驗 宇博看揚水管，彎頭，法蘭 公園案-成檢發文 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯二汴-倍力揚廠驗 宇博看揚水管，彎頭，法蘭 公園案-成檢發文
2019-10-25(五) | 工程標案文書處理 | 2019/10/25 07:50 | 2019/10/25 18:00 | 標案詢價-溪湖-二場等設備改善 彰化-環山路加壓站機電工程 軍功案-日誌，進度表重新修改 水溝蓋訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 標案詢價-溪湖-二場等設備改善 彰化-環山路加壓站機電工程 軍功案-日誌，進度表重新修改 水溝蓋訂購
2019-10-28(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/28 07:50 | 2019/10/28 18:00 | 大坪頂-教育訓練資料整理 結算資料整理 六龜案-配電盤中檢發文 日誌整理-軍功，魚池，草屯，公園，六龜，鹿港 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 大坪頂-教育訓練資料整理 結算資料整理 六龜案-配電盤中檢發文 日誌整理-軍功，魚池，草屯，公園，六龜，鹿港
2019-10-29(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/29 07:50 | 2019/10/29 18:30 | 溪湖-二場等配電設備標案詢價 大坪頂竣工備品訂購 公園場竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-二場等配電設備標案詢價 大坪頂竣工備品訂購 公園場竣工資料整理
2019-10-30(三) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/30 07:50 | 2019/10/30 18:00 | 公園場-本日報竣，竣工文件整理 大坪頂-竣工文件整理，訂購備品 魚池司馬按-日誌整理，告示牌拍照 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公園場-本日報竣，竣工文件整理 大坪頂-竣工文件整理，訂購備品 魚池司馬按-日誌整理，告示牌拍照
2019-10-31(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/31 07:50 | 2019/10/31 18:00 | 公園場-竣工文件整理 明德案-開工前文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公園場-竣工文件整理 明德案-開工前文件整理