## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/01 07:50 | 2020/07/01 18:00 | 施工品質計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/01 07:50 | 2020/07/01 18:00 | 五金零件材料訂購給昇富代工
2020-07-02(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/02 07:50 | 2020/07/02 18:00 | 施工， 品質， 職安計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/02 07:50 | 2020/07/02 18:00 | 職安計畫書，勞安資料寄出
2020-07-03(五) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 送審資料抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
2020-07-06(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/06 07:50 | 2020/07/06 18:00 | 昇富-不鏽鋼管自主拍照 送廠驗文至花壇所 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/06 07:50 | 2020/07/06 18:00 | 送審資料整理
2020-07-07(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/07 07:50 | 2020/07/07 18:00 | 昇富-不鏽鋼管廠驗 油漆材料購買 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/07 07:50 | 2020/07/07 18:00 | 送審資料整理
2020-07-08(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/08 07:50 | 2020/07/08 18:00 | 送審資料修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/08 07:50 | 2020/07/08 18:00 | 送審資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/08 07:50 | 2020/07/08 18:00 | 空污費申請
2020-07-09(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 空污費申請 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 工地現場勘查拿勞安設備擺設
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 送審資料整理
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 送審資料整理
2020-07-10(五) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理 廠驗資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理
2020-07-13(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 儲藥桶取樣試驗合格寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 第一次估驗寄出
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 保險單寄出
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 第二次送審型錄寄出
2020-07-14(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 保險詢價 空污費資料申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 油漆訂購，五金材料訂購 出廠保固與證明申請
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 保險詢價
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 保險批改單寄出
2020-07-15(三) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/07/15 07:50 | 2020/07/15 18:00 | 驗收缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 07:50 | 2020/07/15 18:00 | 品質計劃書撰寫 抽水機，配電盤議價
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/15 07:50 | 2020/07/15 18:00 | 進場施工各項資料申請 材料訂購