## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/04 07:58 | 2021/01/04 17:30 | 抽查資料整理 工安缺失改善 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/04 07:58 | 2021/01/04 17:30 | 廠商聯絡
2021-01-05(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/05 07:58 | 2021/01/05 17:30 | 抽查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/05 07:58 | 2021/01/05 17:30 | 儲藥桶尺寸確認
2021-01-06(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/06 07:58 | 2021/01/06 17:30 | 抽查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/07 07:58 | 2021/01/07 17:30 | 抽查資料整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/07 07:58 | 2021/01/07 17:30 | 配電盤預計8號廠驗
2021-01-08(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 07:58 | 2021/01/08 17:30 | 總處抽查 配電盤廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/08 07:58 | 2021/01/08 17:30 | 配電盤廠驗 9號進盤
2021-01-11(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/11 07:58 | 2021/01/11 17:31 | 國營會抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/11 07:58 | 2021/01/11 17:31 | 儲藥桶廠驗安排
2021-01-12(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/01/12 07:58 | 2021/01/12 17:30 | 教育訓練手冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/12 07:58 | 2021/01/12 17:30 | 竣工資料整理
2021-01-13(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/13 07:58 | 2021/01/13 17:30 | 圍籬安裝聯絡 竣工資料整理 路權延展 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 07:58 | 2021/01/13 17:30 | 電線訂購 加藥機材料加工
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/13 07:58 | 2021/01/13 17:30 | 竣工資料整理
2021-01-14(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/14 07:58 | 2021/01/14 17:30 | 鋼構合約議價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/01/14 07:58 | 2021/01/14 17:30 | 教育訓練發文
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/14 07:58 | 2021/01/14 17:30 | 竣工資料整理
2021-01-15(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/15 07:58 | 2021/01/15 17:30 | 合約書擬定 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/15 07:58 | 2021/01/15 17:30 | 配電盤名牌製作
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/01/15 07:58 | 2021/01/15 17:30 | 電源供應器更換送修
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/15 07:58 | 2021/01/15 17:30 | 發文不計工期
2021-01-18(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/18 07:58 | 2021/01/18 17:30 | 估驗資料整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/18 07:58 | 2021/01/18 17:30 | 日誌整理
2021-01-19(二) | 工程標案文書處理 | 2021/01/19 07:58 | 2021/01/19 17:30 | 柳營區尖山埤加壓站機電設備改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/19 07:58 | 2021/01/19 17:30 | plc詢價，加藥機注入器加工
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/19 07:58 | 2021/01/19 17:30 | 估驗資料整理
2021-01-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/20 07:58 | 2021/01/20 17:30 | 隔膜閥管接材料退回 發文不計工期 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/20 07:58 | 2021/01/20 17:30 | 日誌整理
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/01/20 07:58 | 2021/01/20 17:30 | 日誌整理
2021-01-21(四) | 工程標案文書處理 | 2021/01/21 07:58 | 2021/01/21 17:30 | 柳營區尖山埤加壓站機電設備改善工程詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/21 07:58 | 2021/01/21 17:30 | 草皮鋪設議價
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/21 07:58 | 2021/01/21 17:30 | 國營會缺失改善
2021-01-22(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/22 07:58 | 2021/01/22 17:30 | 尖峰廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/22 07:58 | 2021/01/22 17:30 | 備品訂購
2021-01-25(一) | 其他臨時交辦事項 | 2021/01/25 07:58 | 2021/01/25 17:30 | iso上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/01/25 07:58 | 2021/01/25 17:30 | 藥桶管材訂購
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/25 07:58 | 2021/01/25 17:30 | 材料訂購
2021-01-26(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/26 07:58 | 2021/01/26 17:30 | 網路設備訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/26 07:58 | 2021/01/26 17:30 | 教育訓練手冊印製
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/26 07:58 | 2021/01/26 17:30 | 缺失改善
2021-01-27(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/27 07:58 | 2021/01/27 17:30 | 聯絡廠商路面刨鋪 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/27 07:58 | 2021/01/27 17:30 | 空污費竣工辦理 備品訂購
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/27 07:58 | 2021/01/27 17:30 | 缺失改善
2021-01-28(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/28 07:58 | 2021/01/28 17:30 | 六甲送電，流量計設備加訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2021/01/28 07:58 | 2021/01/28 17:30 | 備品材料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/28 07:58 | 2021/01/28 17:30 | 缺失改善
2021-01-29(五) | 工程標案文書處理 | 2021/01/29 07:58 | 2021/01/29 17:30 | 二水-倡和場配電盤等設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/29 07:58 | 2021/01/29 17:30 | 材料詢價
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/29 07:58 | 2021/01/29 17:30 | 刨鋪工程議價回傳