## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/02 07:50 | 2019/05/02 18:30 | 湖口湳雅場真空泵-報竣，文件整理 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口湳雅場真空泵-報竣，文件整理 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價
2019-05-03(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/03 07:50 | 2019/05/03 18:30 | 板新廠一期施工中協調會 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期施工中協調會 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價
2019-05-06(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/06 07:50 | 2019/05/06 18:35 | 溪湖福興場等機電設備改善-備品訂購 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖福興場等機電設備改善-備品訂購 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價
2019-05-07(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/05/07 07:50 | 2019/05/07 19:00 | 花壇-花壇場高壓設備改善初驗 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇場高壓設備改善初驗 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價