## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/01 07:50 | 2020/07/01 18:00 | 施工品質計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/01 07:50 | 2020/07/01 18:00 | 五金零件材料訂購給昇富代工
2020-07-02(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/02 07:50 | 2020/07/02 18:00 | 施工， 品質， 職安計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/02 07:50 | 2020/07/02 18:00 | 職安計畫書，勞安資料寄出
2020-07-03(五) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 送審資料抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/03 07:50 | 2020/07/03 18:00 | 日誌整理
2020-07-06(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/06 07:50 | 2020/07/06 18:00 | 昇富-不鏽鋼管自主拍照 送廠驗文至花壇所 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/06 07:50 | 2020/07/06 18:00 | 送審資料整理
2020-07-07(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/07 07:50 | 2020/07/07 18:00 | 昇富-不鏽鋼管廠驗 油漆材料購買 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/07 07:50 | 2020/07/07 18:00 | 送審資料整理
2020-07-08(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/08 07:50 | 2020/07/08 18:00 | 送審資料修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/08 07:50 | 2020/07/08 18:00 | 送審資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/08 07:50 | 2020/07/08 18:00 | 空污費申請
2020-07-09(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 空污費申請 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 工地現場勘查拿勞安設備擺設
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 送審資料整理
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/09 07:50 | 2020/07/09 18:00 | 送審資料整理
2020-07-10(五) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理 廠驗資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/10 07:50 | 2020/07/10 18:00 | 日誌整理
2020-07-13(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 儲藥桶取樣試驗合格寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 第一次估驗寄出
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 保險單寄出
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/13 07:50 | 2020/07/13 18:00 | 第二次送審型錄寄出
2020-07-14(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 保險詢價 空污費資料申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 油漆訂購，五金材料訂購 出廠保固與證明申請
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 保險詢價
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/14 07:50 | 2020/07/14 18:00 | 保險批改單寄出
2020-07-15(三) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/07/15 07:50 | 2020/07/15 18:00 | 驗收缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 07:50 | 2020/07/15 18:00 | 品質計劃書撰寫 抽水機，配電盤議價
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/15 07:50 | 2020/07/15 18:00 | 進場施工各項資料申請 材料訂購
2020-07-16(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/16 07:50 | 2020/07/16 18:00 | 進場施工文件申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 07:50 | 2020/07/16 18:00 | 加藥機，抽水機議價訂購 施工品質計劃書撰寫
2020-07-17(五) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/17 07:50 | 2020/07/17 18:00 | 職安計畫書撰寫 施工品質寄出 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/17 07:50 | 2020/07/17 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/17 07:50 | 2020/07/17 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/17 07:50 | 2020/07/17 18:00 | 日誌整理
2020-07-20(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 07:50 | 2020/07/20 18:00 | 空污費申請 職安計畫書寄出 送審資料寄出 配電盤議價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/20 07:50 | 2020/07/20 18:00 | 抽水桶製作尺寸確認
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/20 07:50 | 2020/07/20 18:00 | 材料訂購整理
2020-07-21(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 告示牌編修 保險承保 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 送操作機至現場 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 日誌整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 日誌整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/21 07:50 | 2020/07/21 18:00 | 日誌整理
2020-07-22(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/22 07:50 | 2020/07/22 12:00 | 台水卡報名 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/22 07:50 | 2020/07/22 12:00 | 福山3號深井更新工程（機電）詢價
2020-07-23(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/23 07:50 | 2020/07/23 18:00 | 五金另料訂購（油漆，鎖頭，鎖鏈等） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/23 07:50 | 2020/07/23 18:00 | 品質計畫書撰寫
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/23 07:50 | 2020/07/23 18:00 | 告示牌編修
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/23 07:50 | 2020/07/23 18:00 | 電動閥需加裝乾接點寄回
2020-07-24(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/24 07:50 | 2020/07/24 18:00 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/24 07:50 | 2020/07/24 00:00 | 估驗資料整理
| 工程標案文書處理 | 2020/07/24 07:50 | 2020/07/24 18:00 | 福山3號深井更新工程（機電）詢價給老闆
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/24 07:50 | 2020/07/24 18:00 | 8/5職安卡報名增額確認
2020-07-27(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/27 07:50 | 2020/07/27 17:40 | 保單寄出 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/27 07:50 | 2020/07/27 17:40 | 儲藥桶耐壓試驗第一天
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/27 07:50 | 2020/07/27 17:40 | 五金零件訂購
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/27 07:50 | 2020/07/27 17:40 | 施工照片整理
2020-07-28(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/28 07:50 | 2020/07/28 18:00 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 07:50 | 2020/07/28 18:00 | 笛揚多案訂購資料整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/28 07:50 | 2020/07/28 18:00 | 順大配電盤多案訂購資料整理
2020-07-29(三) | 工程標案文書處理 | 2020/07/29 07:50 | 2020/07/29 18:00 | 109年關西淨水廠儲藥及加藥設備更新工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/29 07:50 | 2020/07/29 18:00 | 嘉義廠廢水水量計抽水機增設汰換工程詢價
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/29 07:50 | 2020/07/29 18:00 | 送審資料整理
2020-07-30(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/30 07:50 | 2020/07/30 18:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/30 07:50 | 2020/07/30 18:00 | 估驗資料整理 日誌整理
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/07/30 07:50 | 2020/07/30 18:00 | 材料訂購
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/07/30 07:50 | 2020/07/30 18:00 | 材料訂購
2020-07-31(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/07/31 07:50 | 2020/07/31 18:00 | 送審資料整理寄出 保險資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/31 07:50 | 2020/07/31 18:00 | 估驗資料整理 日誌整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/07/31 07:50 | 2020/07/31 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/07/31 07:50 | 2020/07/31 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/31 07:50 | 2020/07/31 18:00 | 日誌整理