## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 工程標案文書處理 | 2018/11/01 07:51 | 2018/11/01 18:30 | 基隆市暖暖幸福華城區內供水改善工程等...六件標案下載整理 湖口所湳雅場送審型錄整理 豐原一場加氯送審詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 基隆市暖暖幸福華城區內供水改善工程等...六件標案下載整理 湖口所湳雅場送審型錄整理 豐原一場加氯送審詢價
2018-11-02 | 工程標案文書處理 | 2018/11/02 07:46 | 2018/11/02 18:10 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 工程標案文書處理 | 2018/11/05 07:46 | 2018/11/05 18:20 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價
2018-11-06 | 工程標案文書處理 | 2018/11/06 07:42 | 2018/11/06 18:20 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價
2018-11-07 | 工程標案文書處理 | 2018/11/07 07:45 | 2018/11/07 19:26 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價
2018-11-08 | 工程標案文書處理 | 2018/11/08 07:49 | 2018/11/08 18:20 | 豐原一場送審型錄製作 曾文淨水場詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場送審型錄製作 曾文淨水場詢價
2018-11-09 | 工程標案文書處理 | 2018/11/09 07:46 | 2018/11/09 18:22 | 豐原一場送審型錄製作 湖口所湳雅場送審型錄製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場送審型錄製作 湖口所湳雅場送審型錄製作
2018-11-12 | 工程標案文書處理 | 2018/11/12 07:50 | 2018/11/12 18:29 | 潮州深井導水管工程送審型錄製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州深井導水管工程送審型錄製作
2018-11-13 | 工程標案文書處理 | 2018/11/13 07:44 | 2018/11/13 18:34 | 五區嘉義民雄蓋合約東石.頭橋 花壇審查表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 五區嘉義民雄蓋合約東石.頭橋 花壇審查表製作
2018-11-14 | 工程標案文書處理 | 2018/11/14 07:51 | 2018/11/14 18:26 | 花壇審查表製作 鳳山案詢價 湖口湳雅場文寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇審查表製作 鳳山案詢價 湖口湳雅場文寄出
2018-11-15 | 工程標案文書處理 | 2018/11/15 07:47 | 2018/11/15 18:20 | 花壇審查表製作 潮州開工文寄出 豐原案送審資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇審查表製作 潮州開工文寄出 豐原案送審資料修改
2018-11-16 | 工程標案文書處理 | 2018/11/16 07:51 | 2018/11/16 17:40 | 花壇11區蓋合約 湖口湳雅場備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇11區蓋合約 湖口湳雅場備料
2018-11-19 | 工程標案文書處理 | 2018/11/19 07:47 | 2018/11/19 18:30 | 花壇送審型錄製作 湖口開工文寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇送審型錄製作 湖口開工文寄出
2018-11-20 | 工程標案文書處理 | 2018/11/20 07:51 | 2018/11/20 18:31 | 花壇送審資料整理 潮州二次送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇送審資料整理 潮州二次送審資料整理
2018-11-21 | 工程標案文書處理 | 2018/11/21 07:52 | 2018/11/21 18:33 | 花壇案保險詢價 頭橋案保險詢價 東崙案保險詢價 湖口湳雅場訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇案保險詢價 頭橋案保險詢價 東崙案保險詢價 湖口湳雅場訂料
2018-11-22 | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/11/22 07:40 | 2018/11/22 18:36 | 五區上課 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃柏祐 | 五區上課
2018-11-23 | 工程標案文書處理 | 2018/11/23 07:48 | 2018/11/23 18:39 | 東勢案詢價 花壇案送審寄出 豐原、湖口、潮州、花壇告示牌校稿 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 東勢案詢價 花壇案送審寄出 豐原、湖口、潮州、花壇告示牌校稿
2018-11-26 | 工程標案文書處理 | 2018/11/26 07:49 | 2018/11/26 18:28 | 花壇送審資料處理 潮州送審資料處理 湖口湳雅場資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇送審資料處理 潮州送審資料處理 湖口湳雅場資料處理
2018-11-27 | 工程標案文書處理 | 2018/11/27 07:50 | 2018/11/27 18:29 | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 潮州送審資料處理 湖口湳雅場資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 潮州送審資料處理 湖口湳雅場資料處理
2018-11-28 | 工程標案文書處理 | 2018/11/28 07:50 | 2018/11/28 18:30 | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 豐原材料訂購 潮州送審資料處理 湖口湳雅場資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 豐原材料訂購 潮州送審資料處理 湖口湳雅場資料處理
2018-11-29 | 工程標案文書處理 | 2018/11/29 07:45 | 2018/11/29 18:30 | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 豐原材料訂購 潮州送審資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 豐原材料訂購 潮州送審資料處理
2018-11-30 | 工程標案文書處理 | 2018/11/30 07:48 | 2018/11/30 20:30 | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 豐原材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋審查表資料整理 花壇送審資料處理 豐原材料訂購