## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/01 07:50 | 2020/09/01 18:00 | 台電申請協調會 施工照片整理 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 07:50 | 2020/09/01 18:00 | 廠驗時間聯絡
2020-09-02(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 復工聯絡事宜 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 施工明細核對
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 順大組盤材料訂購 用電申請聯絡
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 與監工核對現場數量
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 07:50 | 2020/09/03 18:00 | 材料訂購 SGS焊道試驗聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 07:50 | 2020/09/03 18:00 | 材料訂購
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/03 07:50 | 2020/09/03 18:00 | 燈具訂購 配電盤成檢聯絡
2020-09-04(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 流量計廠驗 日誌整理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理 台電申請聯絡
2020-09-07(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/07 07:50 | 2020/09/07 18:00 | 教育訓練資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/07 07:50 | 2020/09/07 18:00 | 材料詢價
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/07 07:50 | 2020/09/07 18:00 | 材料詢價
2020-09-08(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/08 07:50 | 2020/09/08 18:00 | 線槽，五金，配管材料詢價 廠驗進度詢問 施工日誌重新填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/08 07:50 | 2020/09/08 18:00 | DI管、協力廠商施工詢價
2020-09-09(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/09 07:50 | 2020/09/09 18:00 | 昇富H型鋼焊道試驗 元盛儲藥槽中檢預約 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/09 07:50 | 2020/09/09 18:00 | 竣工資料蓋章
| 工程標案文書處理 | 2020/09/09 07:50 | 2020/09/09 18:00 | 大甲營運所各場所加藥設備改善工程詢價 南化給水廠辦公室變電站汰換工程詢價
2020-09-10(四) | 工程標案文書處理 | 2020/09/10 07:50 | 2020/09/10 18:00 | 大甲營運所各場所加藥設備改善工程詢價 南化給水廠辦公室變電站汰換工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/09/10 07:50 | 2020/09/10 18:00 | 送審資料修訂
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 07:50 | 2020/09/10 18:00 | 申請台電資料整理
2020-09-11(五) | 工程標案文書處理 | 2020/09/11 07:50 | 2020/09/11 18:00 | 大甲營運所各場所加藥設備改善工程詢價 南化給水廠辦公室變電站汰換工程詢價 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 07:50 | 2020/09/11 18:00 | 冠賢配電盤中檢
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/11 07:50 | 2020/09/11 18:00 | 至彰化給水廠掛文復工 聯絡順大9.14出盤