## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/01 07:50 | 2019/04/01 18:30 | 溪湖-福興場等機電設備改善日誌,施工照片整理. 板新一期水管廊電動操作機-變更工地負責人，順大配電盤設備施工圖修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場等機電設備改善日誌,施工照片整理. 板新一期水管廊電動操作機-變更工地負責人，順大配電盤設備施工圖修訂
2019-04-02(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/04/02 07:50 | 2019/04/02 19:00 | 板新廠一期水管廊- 1.送審第二次寄出 2.變更工地負責人 鹿港-鹿港彰濱3號井機電設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期水管廊- 1.送審第二次寄出 2.變更工地負責人 鹿港-鹿港彰濱3號井機電設備工程詢價
2019-04-03(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/04/03 07:50 | 2019/04/03 18:30 | 竹崎配水池水位無線回傳工程 1.送審通過安排製作箱體 2.施工日誌整理並發文不估驗 板新一期水管廊電動操作機更新工程 1.變更工地負責人陳明智 2.日誌整理 3.線槽施工報價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎配水池水位無線回傳工程 1.送審通過安排製作箱體 2.施工日誌整理並發文不估驗 板新一期水管廊電動操作機更新工程 1.變更工地負責人陳明智 2.日誌整理 3.線槽施工報價
2019-04-04(四) | 工程標案文書處理 | 2019/04/04 07:51 | 2019/04/04 18:00 | 鹿港案4/9投標詢價 頭橋加壓站，花壇高壓設備改善，湖口湳雅場，溪湖福興淨水廠，竹崎配水池回傳日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港案4/9投標詢價 頭橋加壓站，花壇高壓設備改善，湖口湳雅場，溪湖福興淨水廠，竹崎配水池回傳日誌整理
2019-04-08(一) | 工程標案文書處理 | 2019/04/08 07:50 | 2019/04/08 19:00 | 鹿港案4/9投標詢價 花壇高壓設備改善教育訓練資料整理 溪湖福興淨水廠4/10成檢4/11出盤 潮州案區處抽查修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 鹿港案4/9投標詢價 花壇高壓設備改善教育訓練資料整理 溪湖福興淨水廠4/10成檢4/11出盤 潮州案區處抽查修訂
2019-04-09(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/09 07:50 | 2019/04/09 18:30 | 花壇場高壓設備改善 1.教育訓練資料整理 2.結算施工明細 溪湖-福興場等機電設備改善施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇場高壓設備改善 1.教育訓練資料整理 2.結算施工明細 溪湖-福興場等機電設備改善施工照片整理
2019-04-10(三) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/10 07:50 | 2019/04/10 18:30 | 溪湖-福興場等機電設備改善 1.配電盤順大成檢 2.施工照片整理 花壇-花壇高壓設備改善台電圖審報竣 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖-福興場等機電設備改善 1.配電盤順大成檢 2.施工照片整理 花壇-花壇高壓設備改善台電圖審報竣
2019-04-11(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/04/11 07:50 | 2019/04/11 18:00 | 板新廠一期施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站估驗施工明細 竹崎所配水池水位無線回傳工程日誌 溪湖-福興場機電設備改善日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站估驗施工明細 竹崎所配水池水位無線回傳工程日誌 溪湖-福興場機電設備改善日誌
2019-04-12(五) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/04/12 07:50 | 2019/04/12 18:00 | 花壇-花壇高壓設備改善-台電圖審修訂申請受理 湖口湳雅場日誌，禮拜一順大廠驗 板新一期水管廊電動操作機施工品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇高壓設備改善-台電圖審修訂申請受理 湖口湳雅場日誌，禮拜一順大廠驗 板新一期水管廊電動操作機施工品質計畫書撰寫