## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/01 07:50 | 2020/09/01 18:00 | 台電申請協調會 施工照片整理 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 07:50 | 2020/09/01 18:00 | 廠驗時間聯絡
2020-09-02(三) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 復工聯絡事宜 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 施工明細核對
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 順大組盤材料訂購 用電申請聯絡
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/02 07:50 | 2020/09/02 18:00 | 與監工核對現場數量
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 07:50 | 2020/09/03 18:00 | 材料訂購 SGS焊道試驗聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 07:50 | 2020/09/03 18:00 | 材料訂購
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/03 07:50 | 2020/09/03 18:00 | 燈具訂購 配電盤成檢聯絡
2020-09-04(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 流量計廠驗 日誌整理 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/04 07:50 | 2020/09/04 18:00 | 日誌整理 台電申請聯絡
2020-09-07(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/07 07:50 | 2020/09/07 18:00 | 教育訓練資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/07 07:50 | 2020/09/07 18:00 | 材料詢價
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/07 07:50 | 2020/09/07 18:00 | 材料詢價
2020-09-08(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/08 07:50 | 2020/09/08 18:00 | 線槽，五金，配管材料詢價 廠驗進度詢問 施工日誌重新填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/08 07:50 | 2020/09/08 18:00 | DI管、協力廠商施工詢價
2020-09-09(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/09 07:50 | 2020/09/09 18:00 | 昇富H型鋼焊道試驗 元盛儲藥槽中檢預約 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/09 07:50 | 2020/09/09 18:00 | 竣工資料蓋章
| 工程標案文書處理 | 2020/09/09 07:50 | 2020/09/09 18:00 | 大甲營運所各場所加藥設備改善工程詢價 南化給水廠辦公室變電站汰換工程詢價
2020-09-10(四) | 工程標案文書處理 | 2020/09/10 07:50 | 2020/09/10 18:00 | 大甲營運所各場所加藥設備改善工程詢價 南化給水廠辦公室變電站汰換工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/09/10 07:50 | 2020/09/10 18:00 | 送審資料修訂
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 07:50 | 2020/09/10 18:00 | 申請台電資料整理
2020-09-11(五) | 工程標案文書處理 | 2020/09/11 07:50 | 2020/09/11 18:00 | 大甲營運所各場所加藥設備改善工程詢價 南化給水廠辦公室變電站汰換工程詢價 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 07:50 | 2020/09/11 18:00 | 冠賢配電盤中檢
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/11 07:50 | 2020/09/11 18:00 | 至彰化給水廠掛文復工 聯絡順大9.14出盤
2020-09-14(一) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/14 07:50 | 2020/09/14 18:00 | 配電盤成檢自主聯絡 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/14 07:50 | 2020/09/14 18:00 | 進場資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/14 07:50 | 2020/09/14 18:00 | 線槽材料訂購 日誌整理
2020-09-15(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/15 07:50 | 2020/09/15 18:00 | 冠賢配電盤成檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/09/15 07:50 | 2020/09/15 18:00 | 至公園廠拿印章 竣工施工照片補交兩份
2020-09-16(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/16 07:50 | 2020/09/16 17:40 | 儲藥桶自主檢查資料整理 線槽詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/09/16 07:50 | 2020/09/16 17:40 | 送審資料修正
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 07:50 | 2020/09/16 18:00 | 配電盤材料訂購 流量計自主資料整理
2020-09-17(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/17 07:50 | 2020/09/17 17:40 | 元盛儲藥桶半成品取樣檢驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/17 07:50 | 2020/09/17 17:40 | 操作手冊製作
2020-09-18(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/18 07:50 | 2020/09/18 18:00 | 線槽，五金，詢價 日誌雨量表重新修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 07:50 | 2020/09/18 18:00 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/18 07:50 | 2020/09/18 18:00 | 日誌整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/18 07:50 | 2020/09/18 18:00 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/18 07:50 | 2020/09/18 18:00 | 日誌整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/18 07:50 | 2020/09/18 18:00 | 日誌整理 出盤時間確認
2020-09-21(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 07:50 | 2020/09/21 17:35 | 配電盤材料訂購 日誌寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/21 07:50 | 2020/09/21 17:35 | 雨天不計工期整理 儲藥桶墊片詢價訂購
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/21 07:50 | 2020/09/21 17:35 | 教育訓練資料整理
2020-09-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/22 07:50 | 2020/09/22 17:35 | 油漆訂購 五金材料詢價 現場基座配置聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/22 07:50 | 2020/09/22 17:35 | 工程詢價 配電盤供料清單整理
2020-09-23(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/23 07:50 | 2020/09/23 17:35 | 日誌整理 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/23 07:50 | 2020/09/23 17:35 | 配電盤中檢自主資料整理
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/09/23 07:50 | 2020/09/23 17:35 | 送審資料整理
2020-09-24(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/24 07:50 | 2020/09/24 17:35 | 弓銓軟體詢價施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/09/24 07:50 | 2020/09/24 17:35 | 送審資料整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/24 07:50 | 2020/09/24 17:35 | 配電盤材料整理至順大
2020-09-25(五) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/25 07:50 | 2020/09/25 17:35 | 順大配電盤中間檢查 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 07:50 | 2020/09/25 17:35 | 日誌整理 材料送至冠賢機電
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/25 07:50 | 2020/09/25 17:35 | 油漆訂購
2020-09-26(六) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/09/26 07:50 | 2020/09/26 17:30 | 送審資料修訂抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/09/26 07:50 | 2020/09/26 17:30 | 二水營運所送發票拿工程款
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/26 07:50 | 2020/09/26 17:35 | 施工照片整理
2020-09-28(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 07:50 | 2020/09/28 17:35 | 弓銓流量計廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/09/28 07:50 | 2020/09/28 17:35 | 施工日誌整理
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/09/28 07:50 | 2020/09/28 17:35 | 監造計畫書撰寫
2020-09-29(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/09/29 07:50 | 2020/09/29 17:35 | 監造計劃書，品質計劃書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/09/29 07:50 | 2020/09/29 17:35 | 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/29 07:50 | 2020/09/29 17:35 | 日誌整理 儲藥桶成檢聯絡
2020-09-30(三) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/30 07:50 | 2020/09/30 17:35 | 弓銓流量計廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 老闆的車
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/09/30 07:50 | 2020/09/30 17:30 | 抽水機廠驗時間確認發文
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/30 07:50 | 2020/09/30 17:30 | 儲藥槽成品檢查時間確認發文
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/30 07:50 | 2020/09/30 17:30 | 不計工期發文