## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/02 07:50 | 2020/01/02 18:00 | 明德淨水廠-線槽、plc訂購 草屯二汴井-竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德淨水廠-線槽、plc訂購 草屯二汴井-竣工資料整理
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 07:50 | 2020/01/03 18:00 | 溪湖二場-勞安名冊增加 材料訂購 溪湖第一次估驗 告示牌製作-中埔、明德 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二場-勞安名冊增加 材料訂購 溪湖第一次估驗 告示牌製作-中埔、明德
2020-01-06(一) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/06 07:50 | 2020/01/06 18:00 | 日誌整理-魚池、明德、環山、溪湖寄出 明德淨水廠-配電盤箱體修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 日誌整理-魚池、明德、環山、溪湖寄出 明德淨水廠-配電盤箱體修改
2020-01-07(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2020/01/07 07:50 | 2020/01/07 18:00 | 草屯二汴井竣工資料寄出 環山，溪湖，明德材料追蹤 義竹所高壓送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯二汴井竣工資料寄出 環山，溪湖，明德材料追蹤 義竹所高壓送審資料整理
2020-01-08(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2020/01/08 07:50 | 2020/01/08 18:00 | 草屯二汴井-材料追加訂購 義竹所高壓設備送審資料整理 中埔沄水村抽水機尺寸修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 草屯二汴井-材料追加訂購 義竹所高壓設備送審資料整理 中埔沄水村抽水機尺寸修改
2020-01-09(四) | 5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一)(昶源) | 2020/01/09 07:50 | 2020/01/09 18:00 | 中埔沄水村送審退回修改 義竹所送審型錄整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 中埔沄水村送審退回修改 義竹所送審型錄整理
2020-01-10(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/10 07:50 | 2020/01/10 18:00 | 日誌整理-魚池，明德，溪湖，中埔，環山 明德淨水廠-配電盤中檢資料整理 溪湖二廠-高壓設備技師委託書蓋章寄回 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 日誌整理-魚池，明德，溪湖，中埔，環山 明德淨水廠-配電盤中檢資料整理 溪湖二廠-高壓設備技師委託書蓋章寄回
2020-01-13(一) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/13 07:50 | 2020/01/13 18:00 | 明德淨水廠-鉤表，電阻計儀器設備詢價購買 北斗-埔心淨水廠詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德淨水廠-鉤表，電阻計儀器設備詢價購買 北斗-埔心淨水廠詢價
2020-01-14(二) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/14 07:50 | 2020/01/14 18:00 | 溪湖二廠-例假日施工發文 送估驗發票 義竹所高壓設備-施工品質計畫撰寫 北斗-埔心淨水廠詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖二廠-例假日施工發文 送估驗發票 義竹所高壓設備-施工品質計畫撰寫 北斗-埔心淨水廠詢價
2020-01-15(三) | 5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程(昶源) | 2020/01/15 07:50 | 2020/01/15 18:00 | 義竹所操作設備及傳訊- 1.保險詢價承保 2.施工品質計畫書撰寫 3.阿緯去現場看高壓設備 北斗-埔心場等機電設備改善標案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 義竹所高壓設備- 1.施工品質計畫撰寫 2.保險 3.阿緯去現場看既有設備 北斗-埔心淨水廠詢價
2020-01-16(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/16 07:50 | 2020/01/16 18:00 | 明德淨水廠-順大中檢 義竹所高壓設備- 1.施工品質計畫撰寫 2.職安計畫書撰寫 北斗-埔心淨水廠詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德淨水廠-順大中檢 義竹所高壓設備- 1.施工品質計畫撰寫 2.職安計畫書撰寫 北斗-埔心淨水廠詢價
2020-01-17(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2020/01/17 07:50 | 2020/01/17 18:00 | 日誌整理-魚池，明德，環山，中埔，溪湖 明德淨水廠-1/20冷氣，線槽定位安排 環山-倍力揚中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 日誌整理-魚池，明德，環山，中埔，溪湖 明德淨水廠-1/20冷氣，線槽定位安排 環山-倍力揚中檢
2020-01-20(一) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/20 07:50 | 2020/01/20 18:00 | 明德淨水廠-估驗資料整理 義竹所高壓設備- 施工品質退回修改 送審資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 明德淨水廠-估驗資料整理 義竹所高壓設備- 施工品質退回修改 送審資料修正