## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 工程標案文書處理 | 2019/02/01 07:50 | 2019/02/01 19:00 | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 竹崎所配水池水位無線回傳工程保險詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 竹崎所配水池水位無線回傳工程保險詢價
2019-02-11(一) | 工程標案文書處理 | 2019/02/11 07:47 | 2019/02/11 19:00 | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 二水_社頭場快濾設備等改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 萬丹淨水場深井機電工程詢價 鹿谷淨水場硫酸加藥工程詢價 二水_社頭場快濾設備等改善詢價
2019-02-12(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/12 07:50 | 2019/02/12 21:00 | 潮州案-國營會抽查資料整理 花壇-花壇高壓設備改善工程，盤電盤及變壓器廠驗發函 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇高壓設備改善工程，盤電盤及變壓器廠驗
2019-02-13(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/13 07:44 | 2019/02/13 22:00 | 潮州案-國營會抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 潮州案-國營會抽查資料整理
2019-02-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/14 06:00 | 2019/02/14 20:00 | 潮州深井導水管區處抽查 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥霖,楊明銓 | 潮州深井導水管區處抽查
2019-02-15(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/02/15 07:50 | 2019/02/15 20:00 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程送審資料整理 頭橋加壓站-DI管、燈桿、操作機訂購 潮州深井導水管抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程送審資料整理 頭橋加壓站-DI管、燈桿、操作機訂購 潮州深井導水管抽查資料整理