## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/01 07:58 | 2020/12/01 17:30 | 順大配電盤中檢 SGS-C型鋼試驗 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/01 07:58 | 2020/12/01 17:30 | 材料送至現場 儲藥桶耐壓試驗
2020-12-02(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/02 07:58 | 2020/12/02 17:30 | 弓銓-ip68試驗 新力-試水 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-12-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/03 07:58 | 2020/12/03 17:30 | 順大配電盤中檢 儲藥桶耐壓試驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 07:58 | 2020/12/03 17:30 | 電線訂購
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/03 07:58 | 2020/12/03 17:30 | 報竣發文
2020-12-04(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/04 07:58 | 2020/12/04 17:30 | 外包施工監工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/04 07:58 | 2020/12/04 17:30 | 抽水桶試驗
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/04 07:58 | 2020/12/04 17:30 | 竣工資料整理
2020-12-07(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/07 07:58 | 2020/12/07 17:30 | 送竣工資料，備品 材料清點轉當公司備品 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/07 07:58 | 2020/12/07 17:30 | 材料訂購 聯絡廠驗
2020-12-08(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/08 07:58 | 2020/12/08 17:30 | 義田材料安排出貨 供料清單安排領取 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/08 07:58 | 2020/12/08 17:30 | 安排初驗人員 電表掛表安裝
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/12/08 07:58 | 2020/12/08 17:30 | 保險續保
2020-12-09(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/09 07:58 | 2020/12/09 17:30 | 配電盤供料清單訂購 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/09 07:58 | 2020/12/09 00:00 | 揚水管及螺絲供料送至八張犁
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/12/09 07:58 | 2020/12/09 17:30 | 施工數量核對
2020-12-10(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/12/10 07:58 | 2020/12/10 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/10 07:58 | 2020/12/10 17:30 | 日誌整理 筆電加裝記憶體
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/10 07:58 | 2020/12/10 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/12/10 07:58 | 2020/12/10 17:30 | 保險續保半年
2020-12-11(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/11 07:58 | 2020/12/11 17:30 | 總處抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/11 07:58 | 2020/12/11 17:30 | 聯絡配電盤吊裝
2020-12-14(一) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/12/14 07:58 | 2020/12/14 17:30 | 聯絡開估驗發票 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/14 07:58 | 2020/12/14 17:30 | 聯絡驗收前缺失改善
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/14 07:58 | 2020/12/14 17:30 | 道路挖掘申請開工 聯絡配管廠商施做
2020-12-15(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/12/15 07:58 | 2020/12/15 17:30 | 聯絡廠商現場估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/15 07:58 | 2020/12/15 17:30 | 至快又美載工程告示牌 壓克力板 廠商施工
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/15 07:58 | 2020/12/15 17:30 | 配電盤進度追蹤 IO表配置plc不足 與監工討論配置數量
2020-12-16(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/16 07:58 | 2020/12/16 17:30 | 國營會抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/16 07:58 | 2020/12/16 17:30 | 日誌整理
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/16 07:58 | 2020/12/16 17:30 | 今日驗收
2020-12-17(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/17 07:58 | 2020/12/17 17:30 | 順大成檢 至工地現場看配管配置 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/17 07:58 | 2020/12/17 17:30 | 聯絡監工拿抽查資料 整理待施工項目表單
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/17 07:58 | 2020/12/17 17:30 | 日誌整理
2020-12-18(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/18 07:58 | 2020/12/18 17:30 | 新設台電申請聯絡 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/18 07:58 | 2020/12/18 17:30 | 抽查資料整理
2020-12-21(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/21 07:58 | 2020/12/21 17:30 | 抽查資料整理 plc訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-潮州深井導水管工程-機電 | 2020/12/21 07:58 | 2020/12/21 17:30 | plc電源模組送審 訂購一只汰換
2020-12-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/22 07:58 | 2020/12/22 17:30 | 抽查資料整理 plc教育訓練聯絡 零件訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/12/22 07:58 | 2020/12/22 17:30 | 公文回覆
2020-12-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/23 07:58 | 2020/12/23 17:30 | 抽查資料整理 1300施工中協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/23 07:58 | 2020/12/23 17:30 | 聯絡開竣工發票
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/23 07:58 | 2020/12/23 17:30 | 日誌整理
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/12/23 07:58 | 2020/12/23 17:30 | 日誌整理
2020-12-24(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/24 07:58 | 2020/12/24 17:30 | 抽查資料整理 零件訂購，退換 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-25(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/25 07:58 | 2020/12/25 17:30 | 抽查資料整理 零件訂購，整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-28(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/28 07:58 | 2020/12/28 17:30 | 南化廠區處抽查 至順大看配電盤進度 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/29 07:58 | 2020/12/29 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/29 07:58 | 2020/12/29 18:00 | 施工數量統計
2020-12-30(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/30 08:04 | 2020/12/30 18:00 | 六區區處勞安課督導，討論施工進度 至南化場討論查核資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-31(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/31 08:04 | 2020/12/31 18:00 | 勞安缺失改善 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否