## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/05/02 07:50 | 2019/05/02 18:30 | 湖口湳雅場真空泵-報竣，文件整理 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口湳雅場真空泵-報竣，文件整理 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價
2019-05-03(五) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/03 07:50 | 2019/05/03 18:30 | 板新廠一期施工中協調會 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠一期施工中協調會 線西服務中心1號井機電工程詢價 彰化-線西4號井等機電工程詢價
2019-05-06(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/06 07:50 | 2019/05/06 18:35 | 溪湖福興場等機電設備改善-備品訂購 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 溪湖福興場等機電設備改善-備品訂購 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價
2019-05-07(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/05/07 07:50 | 2019/05/07 19:00 | 花壇-花壇場高壓設備改善初驗 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 花壇-花壇場高壓設備改善初驗 新北市汐止區大同加壓站機電設備擴建改善工程詢價 花壇-大村場等機電設備改善詢價
2019-05-08(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/08 07:55 | 2019/05/08 19:30 | 至板新廠跟協力廠商要送審型錄抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 至板新廠跟協力廠商要送審型錄抽換
2019-05-09(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/09 07:50 | 2019/05/09 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.勞工名冊增加 2.缺失改善 3.日誌修訂 湖口湳雅場機電設備改善竣工文件寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.勞工名冊增加 2.缺失改善 3.日誌修訂 湖口湳雅場機電設備改善竣工文件寄出
2019-05-10(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/05/10 07:50 | 2019/05/10 19:00 | 竹崎所配水池無線回傳公程- 1.日誌 2.箱體中檢函文寄出 頭橋加壓站機電改善-1.施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池無線回傳公程- 1.日誌 2.箱體中檢函文寄出 頭橋加壓站機電改善-1.施工照片整理
2019-05-13(一) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/13 07:50 | 2019/05/13 19:00 | 板新廠送審資料抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 板新廠送審資料抽換
2019-05-14(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/05/14 07:50 | 2019/05/14 18:30 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-會同監工至維立箱體中檢 花壇-花壇高壓設備改善工程-至花壇營業所竣工圖蓋章簽名 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程-會同監工至維立箱體中檢 花壇-花壇高壓設備改善工程-至花壇營業所竣工圖蓋章簽名
2019-05-15(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/15 07:50 | 2019/05/15 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程-5月份估驗資料整理 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-5月份估驗資料整理 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理
2019-05-16(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/16 07:50 | 2019/05/16 19:00 | 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理 二水-田中內灣橋送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理 二水-田中內灣橋送審資料整理
2019-05-17(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/05/17 07:50 | 2019/05/17 19:00 | 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理 二水-田中內灣橋送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理 二水-田中內灣橋送審資料整理
2019-05-20(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/20 07:50 | 2019/05/20 19:00 | 豐原一場加氯管線-教育訓練文件整理 二水-田中內灣橋送審資料整理 澄清湖詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-21(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/21 07:50 | 2019/05/21 18:30 | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.詢價廠商整地工程費用 2.電動操作機廠驗時間確認 二水--田中造橋送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程- 1.詢價廠商整地工程費用 2.電動操作機廠驗時間確認 二水--田中造橋送審資料整理
2019-05-22(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/22 07:30 | 2019/05/22 18:30 | 伍辰-電動操作機廠驗- 至民雄所載監造單位人員 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 伍辰-電動操作機廠驗- 至民雄所載監造單位人員
2019-05-23(四) | 工程標案文書處理 | 2019/05/23 07:51 | 2019/05/23 18:30 | 勞安上課09：00-16：00 頭橋加壓站機電改善工程- 1.整地工程議價發包給長源土木 2.順大配電盤成檢發文5/30廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 勞安上課09：00-16：00 頭橋加壓站機電改善工程- 1.整地工程議價發包給長源土木 2.順大配電盤成檢發文5/30廠驗
2019-05-24(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/24 07:50 | 2019/05/24 19:00 | 頭橋加壓站機電改善工程-日誌整理 竹崎配水池水位無線回傳-日誌整理 板新一期水管廊改善工程-日誌整理 二水-田中造橋送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 頭橋加壓站機電改善工程-日誌整理 竹崎配水池水位無線回傳-日誌整理 板新一期水管廊改善工程-日誌整理 二水-田中造橋送審資料整理
2019-05-27(一) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/05/27 07:50 | 2019/05/27 18:29 | 二水田中內灣橋增設- 1.送審資料寄出 2.職安計畫書撰寫 3.保險承保 頭橋加壓站機電改善竣工文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水田中內灣橋增設- 1.送審資料寄出 2.職安計畫書撰寫 3.保險承保 頭橋加壓站機電改善竣工文件整理
2019-05-28(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/05/28 07:50 | 2019/05/28 18:29 | 二水田中內灣橋增設電動操作機 施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站-成檢自主表發文 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水田中內灣橋增設電動操作機 施工品質計畫書撰寫 頭橋加壓站-成檢自主表發文
2019-05-29(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/05/29 07:30 | 2019/05/29 18:30 | 竹崎所配水池水位無線回傳工程- 1.高雄維立成檢 2.水位計寄給竹崎所估驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 竹崎所配水池水位無線回傳工程- 1.高雄維立成檢 2.水位計寄給竹崎所估驗
2019-05-30(四) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/30 07:40 | 2019/05/30 19:00 | 板新廠一期水管廊電動操作機- 送審型錄抽換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 板新廠一期水管廊電動操作機- 送審型錄抽換
2019-05-31(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/05/31 07:50 | 2019/05/31 19:00 | 二水-田中內灣橋增設電動操作機 1.施工品質計畫書撰寫寄出 2.職安計畫書 3.開工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 二水-田中內灣橋增設電動操作機 1.施工品質計畫書撰寫寄出 2.職安計畫書 3.開工資料