## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/01 07:50 | 2020/05/01 17:33 | 台電圖審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/01 07:50 | 2020/05/01 17:33 | 勞安資料整理發文
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/01 07:50 | 2020/05/01 17:33 | 送審資料整理
2020-05-04(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/04 07:40 | 2020/05/04 17:30 | 下午一點開工前協調會 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,陳明智 | 花壇開工前協調會
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/04 07:50 | 2020/05/04 17:30 | 聯絡廠商送審型錄索取
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/04 07:50 | 2020/05/04 17:30 | 竣工資料整理
| 工程標案文書處理 | 2020/05/04 07:50 | 2020/05/04 17:30 | 鳥嘴潭人工湖下游草屯淨水廠原水加壓站詢價
2020-05-05(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/05 07:50 | 2020/05/05 17:30 | 施工，品質，職安計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/05 07:50 | 2020/05/05 17:30 | 施工照片整理
2020-05-06(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/06 07:50 | 2020/05/06 18:00 | 台電高壓圖審送電 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/06 07:50 | 2020/05/06 18:00 | 合約修訂
2020-05-07(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/07 07:50 | 2020/05/07 18:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/07 07:50 | 2020/05/07 18:00 | 送審資料整理
2020-05-08(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 教育訓練資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/08 07:50 | 2020/05/08 19:00 | 日誌整理
2020-05-11(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/11 07:50 | 2020/05/11 18:00 | 施工品質職安計畫寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/12 07:50 | 2020/05/12 18:00 | 送審資料整理寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-13(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/13 07:50 | 2020/05/13 19:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/13 07:50 | 2020/05/13 19:00 | 竣工資料整理
2020-05-14(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/14 07:56 | 2020/05/14 18:00 | 送審資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/14 07:56 | 2020/05/14 18:00 | 高屏溪堰站直流充電機及高壓斷路器改善工程詢價
2020-05-15(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/15 07:50 | 2020/05/15 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/15 07:50 | 2020/05/15 18:00 | 日誌整理
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/05/15 07:50 | 2020/05/15 18:00 | 日誌整理
| 工程標案文書處理 | 2020/05/15 07:50 | 2020/05/15 18:00 | 高屏溪堰站直流充電機及高壓設備斷路器詢價
2020-05-18(一) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/18 07:50 | 2020/05/18 18:00 | 帶廠商去現場丈量 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/18 07:50 | 2020/05/18 18:00 | 順大中檢時間確認
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/18 07:50 | 2020/05/18 18:00 | 順大中檢時間確認
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/18 07:50 | 2020/05/18 18:00 | 竣工文件修改
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/18 07:50 | 2020/05/18 18:00 | 日誌整理 本日報竣
2020-05-19(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/19 07:50 | 2020/05/19 18:00 | 配電盤中檢自主檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/19 07:50 | 2020/05/19 18:00 | 施工品質計劃書撰寫
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/19 07:50 | 2020/05/19 18:00 | 保險資料，勞安資料寄出
2020-05-20(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/20 07:50 | 2020/05/20 18:30 | 施工品質計劃書撰寫 勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/05/20 07:50 | 2020/05/20 18:30 | 施工照片修訂
2020-05-21(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/21 07:50 | 2020/05/21 18:30 | 配電盤中檢 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/21 07:50 | 2020/05/21 18:30 | 低壓盤台電送審
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/21 07:50 | 2020/05/21 18:30 | 送審資料修改
2020-05-22(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/22 07:50 | 2020/05/22 18:00 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/22 07:50 | 2020/05/22 18:00 | 日誌整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/22 07:50 | 2020/05/22 18:00 | 日誌整理
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/22 07:50 | 2020/05/22 18:00 | 昇富合約訂作
2020-05-25(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 18:00 | 聯絡高壓技師去現場拍照 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 00:00 | 埔里所蓋竣工圖，假結算明細表
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 18:00 | 送審資料修訂
2020-05-26(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/26 07:50 | 2020/05/26 18:00 | 載監工來宇博配電盤成檢 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/26 07:50 | 2020/05/26 18:00 | 配電盤供料訂購
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/26 07:50 | 2020/05/26 18:00 | 訂購資料整理
2020-05-27(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/05/27 07:50 | 2020/05/27 18:00 | 台灣職安卡協助報名上課。（長源，昇富） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/27 07:50 | 2020/05/27 18:00 | 送審資料第二次修改寄出
2020-05-28(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/28 07:50 | 2020/05/28 18:00 | 開工文件整理 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/05/28 07:50 | 2020/05/28 18:00 | 開工文件整理
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/28 07:50 | 2020/05/28 18:00 | 高壓設備台電報竣資料區處蓋章
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/28 07:50 | 2020/05/28 18:00 | 材料訂購整理
2020-05-29(五) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/05/29 07:50 | 2020/05/29 19:00 | 高壓設備台電圖審報竣 日誌整理 |  | RBE-8296 | 0 | 否
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/29 07:50 | 2020/05/29 19:00 | 日誌整理
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/05/29 07:50 | 2020/05/29 19:00 | 材料訂購
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/05/29 07:50 | 2020/05/29 19:00 | 日誌整理