## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 工程標案文書處理 | 2018/11/01 07:51 | 2018/11/01 18:30 | 基隆市暖暖幸福華城區內供水改善工程等...六件標案下載整理 湖口所湳雅場送審型錄整理 豐原一場加氯送審詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 基隆市暖暖幸福華城區內供水改善工程等...六件標案下載整理 湖口所湳雅場送審型錄整理 豐原一場加氯送審詢價
2018-11-02 | 工程標案文書處理 | 2018/11/02 07:46 | 2018/11/02 18:10 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 工程標案文書處理 | 2018/11/05 07:46 | 2018/11/05 18:20 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價
2018-11-06 | 工程標案文書處理 | 2018/11/06 07:42 | 2018/11/06 18:20 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價
2018-11-07 | 工程標案文書處理 | 2018/11/07 07:45 | 2018/11/07 19:26 | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 湖口所送審資料 豐原一場送審 基隆暖暖幸福城詢價 曾文淨水場增設發電機設備工程詢價