## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/05 07:50 | 2020/10/05 17:30 | 送審資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/10/05 07:50 | 2020/10/05 17:30 | 日誌整理 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/05 07:50 | 2020/10/05 17:30 | 材料詢價
2020-10-06(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 07:50 | 2020/10/06 17:30 | 材料訂購 廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/10/06 07:50 | 2020/10/06 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/06 07:50 | 2020/10/06 17:30 | 土建廠商聯絡報價
2020-10-07(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 材料訂購
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 協助配電盤成檢
| 工程標案文書處理 | 2020/10/07 07:50 | 2020/10/07 17:30 | 7區-屏縣新埤鄉萬隆3號及4號井機電工程詢價
2020-10-08(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/08 07:50 | 2020/10/08 17:40 | 元盛儲藥桶成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/10/08 07:50 | 2020/10/08 17:40 | 拿竣工計價單等資料
2020-10-09(五) | 工程標案文書處理 | 2020/10/09 07:50 | 2020/10/09 17:40 | 7區-屏縣新埤鄉萬隆3號及4號井機電工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/09 07:50 | 2020/10/09 17:40 | 材料訂購 工程合約擬定
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/09 07:50 | 2020/10/09 17:40 | 材料訂購
2020-10-12(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/12 07:50 | 2020/10/12 17:40 | 施工品質計劃書寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/13 07:50 | 2020/10/13 17:40 | 職安計劃書，勞安資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/13 07:50 | 2020/10/13 17:40 | 材料訂購 廠驗資料整理
2020-10-14(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/10/14 07:50 | 2020/10/14 17:40 | 倍力揚成檢 宇博抽水桶廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/14 07:50 | 2020/10/14 17:40 | 送審資料修訂
2020-10-15(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/10/15 07:50 | 2020/10/15 17:30 | 送審資料修訂 施工計劃書修訂 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/15 07:50 | 2020/10/15 17:30 | 空污費，工程保險資料整理
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 07:50 | 2020/10/15 17:30 | 日誌整理
2020-10-16(五) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/16 07:50 | 2020/10/16 17:30 | 配電盤成檢資料整理 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/16 07:50 | 2020/10/16 17:30 | 材料訂購 sgs取樣試驗聯絡
2020-10-19(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/19 07:50 | 2020/10/19 17:30 | 開工前協調會資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 07:50 | 2020/10/19 17:40 | 抽水機中檢自主整理
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/19 07:50 | 2020/10/19 17:40 | 弓銓進場聯絡事宜