## LD058_陳銘輝
姓名：LD058_陳銘輝
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/01 07:58 | 2021/04/01 17:30 | 材料詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/01 07:58 | 2021/04/01 17:30 | 告示牌修訂製作 土建詢價議價
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/04/01 07:58 | 2021/04/01 17:30 | 施工照片整理
2021-04-06(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 開工資料寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 施工照片整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 材料訂購
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/06 07:58 | 2021/04/06 17:30 | 試車，教育訓練資料整理
2021-04-07(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/07 07:58 | 2021/04/07 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/07 07:58 | 2021/04/07 17:30 | 日誌整理 發電機議價
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/07 07:58 | 2021/04/07 17:30 | 材料訂購
2021-04-08(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/08 07:58 | 2021/04/08 17:30 | 順大配電盤價格整理議價 超馬發電機價格整理 鋼構價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/08 07:58 | 2021/04/08 17:30 | 竣工資料整理
2021-04-09(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/09 07:58 | 2021/04/09 17:30 | Plc，power訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/09 07:58 | 2021/04/09 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 07:58 | 2021/04/09 17:30 | 4/12復工 告示牌貼紙更換 水管貼紙製作
2021-04-12(一) | 工程標案文書處理 | 2021/04/12 07:58 | 2021/04/12 17:30 | 草屯所柴城加壓站新增水池工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/12 07:58 | 2021/04/12 17:30 | 製作教育訓練手冊
2021-04-13(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/13 07:58 | 2021/04/13 17:30 | 昇富鋼構合約製作用印 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/13 07:58 | 2021/04/13 17:30 | 竣工資料整理 加藥機名牌製作
2021-04-14(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/14 07:59 | 2021/04/14 17:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/14 07:59 | 2021/04/14 17:30 | 竣工資料整理
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/14 07:59 | 2021/04/14 17:30 | 送審資料修訂
2021-04-15(四) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/15 07:59 | 2021/04/15 17:30 | 施工報工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/15 07:59 | 2021/04/15 17:30 | 材料訂購
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/15 07:59 | 2021/04/15 17:30 | 教育訓練資料整理
2021-04-16(五) | 工程標案文書處理 | 2021/04/16 07:59 | 2021/04/16 17:30 | 4區-草屯所柴城加壓站新增配水池工程 (機電)詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/16 07:59 | 2021/04/16 17:30 | 風扇訂購
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/16 07:59 | 2021/04/16 17:30 | 竣工資料整理
2021-04-19(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/19 07:59 | 2021/04/19 17:30 | 蓋合約 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/19 07:59 | 2021/04/19 17:30 | 三詠公司拿球閥
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/19 07:59 | 2021/04/19 17:30 | 拿鑰匙至倡和場幫長源開門
2021-04-20(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/20 07:59 | 2021/04/20 17:30 | 送審資料製作 空污費資料申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-21(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/21 07:59 | 2021/04/21 17:30 | 施工協調會開會 材料訂購 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 工程標案文書處理 | 2021/04/21 07:59 | 2021/04/21 17:30 | (宇)4區-豐原廠二場一期電動操作機增設工程詢價
2021-04-22(四) | 工程標案文書處理 | 2021/04/22 07:59 | 2021/04/22 17:30 | (宇)4區-豐原廠二場一期電動操作機增設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/22 07:59 | 2021/04/22 17:30 | 配電盤材料訂購
2021-04-23(五) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/04/23 07:59 | 2021/04/23 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/23 07:59 | 2021/04/23 17:30 | 日誌整理
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/04/23 07:59 | 2021/04/23 17:30 | 日誌整理
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/23 07:59 | 2021/04/23 17:30 | 日誌整理
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/23 07:59 | 2021/04/23 17:30 | 配電盤材料訂購
2021-04-26(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/26 07:59 | 2021/04/26 17:30 | 配電盤材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/26 07:59 | 2021/04/26 17:30 | 配電盤材料訂購
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/26 07:59 | 2021/04/26 17:30 | 配電盤材料訂購 保險訂購 抽水機材料詢價
2021-04-27(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/27 07:59 | 2021/04/27 17:30 | 遮雨棚材料訂購 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/27 07:59 | 2021/04/27 17:30 | 配電盤材料訂購 施工協調會開會
2021-04-28(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/28 07:59 | 2021/04/28 17:30 | 區處開施工協調會 配電盤材料訂購 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/28 07:59 | 2021/04/28 17:30 | 遮雨棚材料訂購