## LD059_謝旻昌
姓名：LD059_謝旻昌
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 角鐵畫質 萬能角鐵位置 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 遮雨棚詢價再尋
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 鐵皮屋繪製
2019-01-03(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 鋼管詢價問題 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 箱體帽子耳朵繪製
| 其他 | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 底板繪製
2019-01-04(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 盤谷下電線算長度 修改積毛箱位置 修改3通修改管線 轉檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-07(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 設備修改 位置設置位置 管線修改 3通改位置 電線長度 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 箱體的底板 放置的位置
2019-01-08(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 詢價 膨脹螺栓 細節整理 整理焊接位置 設計螺絲孔 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 電線圖整理
2019-01-09(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 3D圖檔修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 焊接方法 位置 討論整理
| 其他 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 富田 電木鑽孔位置整理
2019-01-10(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 詢價討論改方鋼管尺寸 出圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 拆材料 改長度 改圖
| 其他 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 畫ST箱
2019-01-11(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 畫送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 鋼管問題 浪鈑問題
2019-01-14(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 內門 內門擋板 箱子內門 箱子內門擋板 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-15(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 內門 箱體內門 內門門檔 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 拆材料
| 其他 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 畫箱子 畫送審圖
2019-01-16(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 改箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 高度問題解決
| 其他 | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 繪製意視圖
2019-01-17(四) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 繪製烘乾機 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 畫箱子
2019-01-18(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 抓爬梯材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 繪製烘乾機
| 其他 | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 畫箱體
2019-01-19(六) | 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 繪製烘乾機 拆 繪製3D |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-21(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 拆圖 算材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 算材料 繪圖
2019-01-22(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 算電線 畫3箱機 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 畫烘乾箱
2019-01-23(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 算材料 算線材 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 烘乾機
| 其他 | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 2箱機 3箱機
2019-01-24(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 算材料 電線 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 繪製烘乾機
2019-01-25(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 算材料 電線 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 烘乾機繪製
2019-01-28(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 算電線 水泥基座 水洗機 3D2D |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 修改拆圖
2019-01-29(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 水洗機 整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 致聖實業-積毛箱更換工程(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 繪製2d 頂層繪製
2019-01-30(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 澆水 打掃環境 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 提供總經理所需要資料
2019-01-31(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 補漆 整理出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否