## LD059_謝旻昌
姓名：LD059_謝旻昌
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | ３d化 幫忙整理物品 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 管線配置繪製 數量確認 觀看實體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-06 | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 學習拆箱 旋風桶繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-07 | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 控制箱 繪製 通線測量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-08 | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | ２d轉３d |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-09 | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 版面配置 整理 整理盤谷 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-13 | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 製作3視圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | cad斷路器修改
2018-11-14 | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 配電箱雷割圖 詢價 修改摺線 改成比較方便辨識 學習如何傳真詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 其他 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 立燿箱畫內門 畫古坑act |  | 無車輛 | 0 | 否