## LD059_謝旻昌
姓名：LD059_謝旻昌
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 整理出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 打掃
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 整理出貨 幫忙出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 畫箱體開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 事務整理
2019-02-13(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 出貨整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 台中出貨 整理出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-15(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/18 07:00 | 2019/02/18 19:30 | 出貨 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-19(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 報關行整理核對資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 戶外開關箱繪製
2019-02-20(三) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 護欄 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 澆水
| 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 戶外開關箱
2019-02-21(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 戶外開關箱 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 畫估價
2019-02-22(五) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 打掃 送件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 18:30 | 畫估價
2019-02-25(一) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 繪製鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:00 | 地3區 估價繪製
2019-02-26(二) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 繪製鐵皮屋 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 畫審核圖
2019-02-27(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 潤管繪製 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 修改厚度 寬度
2019-02-28(四) | 帳務整理 | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 18:30 | 幫忙打單 |  | 無車輛 | 0 | 否