## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 水里淨水場-藥槽配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,張名範,阮德來,阮德勛,蔡清池,胡范英俊,謝和言
2019-08-02(五) | 其他 | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 順大場驗（二林案、二水案、后里案） |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 場驗午餐704元
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 水里淨水場-線槽固定、底座混凝土灌漿 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,楊浩銓,謝和言,阮德來,阮德勛,楊鎧綸,胡范英俊,張名範,陽文景
2019-08-06(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 電線導管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 打接地棒、火泥熔接
2019-08-07(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-08-08(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友謙
2019-08-09(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,白明翰
2019-08-12(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 查找線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-08-13(二) | 其他 | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 南庄淨水場-查詢緩衝器線路 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-14(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 交管、補擦油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,施清淵,施秉緯 | 油漆+松香水+油漆刷=960、加油500: $1460
2019-08-15(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 混凝土補基座、改善缺失 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,謝承宏 | 加油630: $630