## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 其他 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 鐵板切割、電焊角鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,張名範,蕃友秀
2019-06-04(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 壓力傳訊站測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2019-06-05(三) | 其他 | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 電焊鐵板、角鐵 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛,阮德來
2019-06-06(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 機械挖方 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-06-07(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/07 08:00 | 2019/06/07 17:30 | 水管配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 操作台、操作機、加藥機上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 放置化糞池 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,陽文景
2019-06-12(三) | 其他 | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 宇博-裁切白鐵板、折白鐵條 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德來,阮德勛,黎大揚,陽文景
2019-06-13(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 變頻器安裝、變頻器試車 |  | AHR-2773 | 2 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-06-14(五) | 其他 | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 宇博-載黑鐵板給協興、磨法蘭 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張名範,謝和言,黎大揚,陽文景,阮德來,阮德勛
2019-06-15(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 糞水池配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-06-17(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 羅娜淨水廠-藥槽配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-18(二) | 其他 | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 高雄福壽備料、製作虹吸管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚
2019-06-19(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 水里淨水廠-配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-20(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 管溝灌漿處理 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-21(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 羅娜淨水場-配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-24(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 羅娜淨水場-排水配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-25(二) | 其他 | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 12:00 | 甲業勞安考試 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 謝和言,陳浚騰,陳明智
2019-06-26(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 水里淨水場-廁所拉線、 羅娜淨水場-配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-27(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 水里淨水場-變頻器更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-06-28(五) | 其他 | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 台南順大中檢 |  | APZ-9039 | 0 | 否