## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達拉線 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,邱少謙
2019-10-02(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,林泰佑
2019-10-03(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,邱少謙
2019-10-04(五) | 福峰酒廠-正反轉控制器工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 詠星羽毛新廠-拉風管、電磁閥配管 詠星羽毛舊廠-維修更換無熔絲開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-10-05(六) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 興華淨水場-更換緩衝器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達拉線、接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,黃勝仁,林彥誠,楊智凱
2019-10-08(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達接線、風管配置 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 詠星羽毛新廠-風管配置 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,楊智凱,黃勝仁,林泰佑