## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,黃柏祐
2018-12-04(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,黃柏祐
2018-12-05(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-06(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-07(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,黃柏祐
2018-12-10(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2018-12-11(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-12(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-13(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-14(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2018-12-15(六) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 教育訓練手冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 教育訓練手冊製作
2018-12-17(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-18(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-12-19(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 舊有線路標示及拆除 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-20(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 舊有控制箱拆除 新設控制箱固定 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚,蔡清池
2018-12-21(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 舊有線槽復原 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-22(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 舊有線槽復原 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-24(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 舊有線路復原 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-25(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 舊有線路復原 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-26(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 網路線配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-27(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 網路線拉線、控制盤組盤 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚
2018-12-28(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 變頻器箱體安裝、馬達試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,蔡清池,黎大揚