## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 電視安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-01-03(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 網路線拉線、電視網絡線配管 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-01-04(五) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 控制線延長接線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-01-05(六) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 22:30 | 縫隙補水泥、貼標籤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-01-07(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 廠房設備照明線路、控制線拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-01-08(二) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 微動開關安裝、貼標籤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-01-09(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-01-10(四) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 貼標籤、安裝壓克力板 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-01-11(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | DI管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏
2019-01-14(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | DI管施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2019-01-15(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 上油漆、補水泥 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
| 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 配置管路