## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 大洋羽毛-電磁閥接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,謝承宏,黃勝仁
2019-09-03(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 大洋羽毛-電磁閥接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃勝仁,謝承宏,胡范英俊,蕃友謙,白明翰,林彥誠
2019-09-04(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 大洋羽毛-開關箱接線、控制箱壓接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,謝承宏,黃勝仁
2019-09-05(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 大洋羽毛-磅秤錶頭安裝、線槽蓋復原 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,謝承宏,黃勝仁
2019-09-06(五) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 大洋羽毛-控制盤接線、馬達試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,謝承宏,林泰佑
2019-09-09(一) | 請假 | 2019/09/09 00:00 | 2019/09/09 00:00 | 親友探病 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 公共工程 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 鎌村-計時器、繼電器安裝、配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰
2019-09-11(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 南庄-水管、電管配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-09-12(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 南庄-補水泥、馬達配管、拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-09-16(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 東興淨水場-電管配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,楊智凱,林泰佑
2019-09-17(二) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 東興淨水場-電管固定、拉線、馬達更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,楊明銓,林泰佑
2019-09-18(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 詠星羽毛新廠-控制盤製圖、現場馬達製圖 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱
2019-09-19(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 東興淨水場-馬達線配管、拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-09-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 詠星羽毛新廠-線槽配置、配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊智凱,林泰佑,楊明銓
2019-09-21(六) | 其他 | 2019/09/21 08:00 | 2019/09/21 17:30 | 埔里民宿-查找水管漏水 |  | RBR-1286 | 0 | 否 | 白明翰
2019-09-23(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 詠星羽毛新廠-電管配管、風管配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-09-24(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 廢棄物清運 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 楊明銓
2019-09-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,阮德勛,阮德來,楊明銓
2019-09-26(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,阮德來,阮德勛,楊明銓
2019-09-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 詠星羽毛新廠-馬達配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-09-30(一) | 其他 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 黎明鑿井工程開會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓,邱少謙
| 其他 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 三義裕隆淨水場-更換超音波液位計、數位顯示表