## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 水里淨水場-藥槽配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,張名範,阮德來,阮德勛,蔡清池,胡范英俊,謝和言
2019-08-02(五) | 其他 | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 順大場驗（二林案、二水案、后里案） |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 場驗午餐704元
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 水里淨水場-線槽固定、底座混凝土灌漿 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,楊浩銓,謝和言,阮德來,阮德勛,楊鎧綸,胡范英俊,張名範,陽文景
2019-08-06(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 電線導管配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 打接地棒、火泥熔接
2019-08-07(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-08-08(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,蕃友謙
2019-08-09(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,白明翰
2019-08-12(一) | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 查找線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-08-13(二) | 其他 | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 南庄淨水場-查詢緩衝器線路 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-14(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 交管、補擦油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,施清淵,施秉緯 | 油漆+松香水+油漆刷=960、加油500: $1460
2019-08-15(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 混凝土補基座、改善缺失 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,謝承宏 | 加油630: $630
2019-08-16(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 更換錶頭、交管、清理公司垃圾 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,施清淵,施秉緯,楊浩銓
2019-08-19(一) | 羽毛廠 | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 大洋羽毛-更換PLC |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
| 其他 | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 二林加藥機漏藥維修
2019-08-20(二) | 其他 | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 鹿港淨水場-更換訊號輸出板 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-08-21(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | 廢棄物清運到區處 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2019-08-22(四) | 其他 | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 鹿港淨水場-1、2號池拉線、接線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-08-23(五) | 其他 | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 鹿港淨水場-3、4號池拉線、接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓,邱少謙,楊智凱,白明翰
2019-08-26(一) | 其他 | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 鹿港-6號池拉線、接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 鹿港淨水場-7號池拉線、接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2019-08-28(三) | 其他 | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 鹿港營運所-載廢線去彰濱 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰
| 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 大洋羽毛-控制箱接線
2019-08-29(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 大洋羽毛-控制箱配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,白明翰,謝承宏,林彥誠
2019-08-30(五) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 大洋羽毛-安裝電磁閥 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,謝承宏
2019-08-31(六) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 17:30 | 大洋羽毛-安裝電磁閥 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林彥誠,胡范英俊,陳浚騰,賴彥霖,黎大揚,楊智凱,陽文景