## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 大洋羽毛-電磁閥接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,謝承宏,黃勝仁
2019-09-03(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 大洋羽毛-電磁閥接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃勝仁,謝承宏,胡范英俊,蕃友謙,白明翰,林彥誠
2019-09-04(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 大洋羽毛-開關箱接線、控制箱壓接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,謝承宏,黃勝仁
2019-09-05(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 大洋羽毛-磅秤錶頭安裝、線槽蓋復原 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,謝承宏,黃勝仁
2019-09-06(五) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 大洋羽毛-控制盤接線、馬達試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,謝承宏,林泰佑
2019-09-09(一) | 請假 | 2019/09/09 00:00 | 2019/09/09 00:00 | 親友探病 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 公共工程 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 鎌村-計時器、繼電器安裝、配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰
2019-09-11(三) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 南庄-水管、電管配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-09-12(四) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 南庄-補水泥、馬達配管、拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓