## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 更換控制箱 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-04-02(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 舊線路復原、製作銅排 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-04-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | 冷氣保溫軟管安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-04-04(四) | 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 壓克力中隔板安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-04-08(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 舊設備清除 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張名範,張堯彰
2019-04-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:30 | 清除水泥 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,張名範
2019-04-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 清除水泥、清除舊設施 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,張名範
2019-04-11(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 配電盤試車 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-04-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 舊藥槽遷移 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,張名範
2019-04-15(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,張名範