## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 更換馬達線 |  | 6376-UD | 5 | 否 | 陳泓銘,黎大揚
2019-07-02(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 羅娜淨水場-藥槽配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,陽文景
2019-07-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 技師檢查電壓表參數 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰
2019-07-04(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 水里淨水場-搬移藥槽、羅娜淨水場-藥槽配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-07-05(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 羅娜淨水場-加藥機配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-07-06(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:30 | 羅娜淨水場-加藥機配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-07-08(一) | 其他 | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 裁切木板、白鐵板 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,阮德來,阮德勛,謝和言,張名範
2019-07-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 羅娜淨水場-桶槽爬梯固定、更改排水配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,陽文景
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 羅娜淨水場-排水配管、加藥機更改位置 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-07-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 羅娜淨水場-攪水泥基座、水里淨水場-安裝液位管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰,張名範
2019-07-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 羅娜淨水場-除鏽上漆.馬達配管、水里淨水場-藥槽配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-07-13(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/13 08:00 | 2019/07/13 17:30 | 水里淨水場-藥槽加藥機配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 水里淨水場-藥槽加藥機配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,楊浩銓,張堯彰,張名範,阮德勛,阮德來,陽文景,謝和言
2019-07-16(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 羅娜淨水場-配電盤定位、配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰,陽文景
2019-07-17(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 水里淨水場-加藥機配軟管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陽文景,張堯彰
2019-07-18(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 水里淨水場-爬梯腳灌水泥固定、線槽配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景
2019-07-19(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 水里淨水場-加藥管配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-07-22(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 台中卜蜂-配管割洞 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池,楊浩銓
2019-07-23(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 台中卜蜂-EMT配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-07-24(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 台中卜蜂-EMT配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,楊浩銓
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 羅娜淨水場-接地棒施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陽文景,楊浩銓,張堯彰
2019-07-29(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 台中卜蜂-EMT配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,楊浩銓
2019-07-30(二) | 其他 | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 傳遞台電資料、伯公坑實驗室抗壓強度試驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-31(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否