## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | （斗六卜蜂） 高壓線路拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰,阮德來,蕃友秀,謝和言
2019-03-04(一) | 其他 | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | （斗六卜蜂） 高壓線路配置、補水泥 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | （斗六卜蜂） 補水泥、舊有高壓線拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-06(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 馬達線配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-07(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 馬達線配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 電錶箱安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-11(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | PVC拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-12(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | PVC拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | PVC拉線、安裝欄杆 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-14(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 濁度計更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-03-15(五) | 其他 | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 倍利揚場驗、整理倉庫二樓 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-03-18(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,張名範
2019-03-19(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:30 | 更換PT |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張名範,張堯彰
2019-03-20(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 17:30 | 新設配電盤進廠 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-21(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:30 | 搬移文件資料、舊有器具 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-03-22(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:30 | 搬移文件資料、舊有器具 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-03-23(六) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 更換舊有控制箱 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,謝和言
2019-03-24(日) | 台麗實業-控制箱更換高壓(宇博) | 2019/03/24 08:00 | 2019/03/24 17:30 | 接線舊有線路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-03-25(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:30 | 舊藥槽遷移 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-03-26(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:30 | 舊藥槽遷移 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-03-27(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 17:30 | 洗孔、藥槽箱配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張名範,張堯彰
2019-03-28(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:30 | 洗孔 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,張名範
2019-03-29(五) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 配管、拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張名範,張堯彰
| 其他 | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | （雲林卜蜂） 網路線拉線