## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 其他 | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | （斗六卜蜂） 高壓線路拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰,阮德來,蕃友秀,謝和言
2019-03-04(一) | 其他 | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | （斗六卜蜂） 高壓線路配置、補水泥 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-05(二) | 其他 | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | （斗六卜蜂） 補水泥、舊有高壓線拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-06(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 馬達線配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-07(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 馬達線配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-09(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 電錶箱安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-11(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | PVC拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-12(二) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | PVC拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | PVC拉線、安裝欄杆 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-03-14(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 濁度計更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-03-15(五) | 其他 | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:30 | 倍利揚場驗、整理倉庫二樓 |  | RBG-7872 | 0 | 否