## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-11(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,蔡清池
2019-02-12(二) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 立耀VCB拆除 花壇用 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 控制盤組盤
2019-02-13(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | LVS更換、風扇更換 |  | AHR-2773 | 0 | 是 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-02-14(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 數位式開度計更換、電容器更換 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰