## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-27 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 粉碎機馬達管路配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黃柏祐,黎大揚,張堯彰
2018-11-28 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 粉碎機馬達管路配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐
2018-11-29 | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 15:40 | 粉碎機管路配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2018-11-30 | 龍聯實業-動力盤更新工程(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,黃柏祐
| 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 控制盤組盤