## LD060_賴彥宏
姓名：LD060_賴彥宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 控制盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 邱少謙,張名範
2019-05-03(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 管路配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張名範,張堯彰
2019-05-05(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/05 08:00 | 2019/05/05 17:30 | 更換馬達線、更換電磁開關器 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2019-05-06(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 排水管配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰,張名範
2019-05-07(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 清理水泥碎石、磚塊 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-05-08(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 清理水泥碎塊、磚塊 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-05-09(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 清理水泥碎塊、磚塊 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-05-10(五) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 安裝排風扇 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
| 公共工程 | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 大湳廠 電磁接觸器更換
2019-05-13(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 建水泥基座 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-05-14(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 搬運藥槽桶、搬運水泥碎塊、磚塊 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2019-05-15(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 搬運水泥碎塊、磚塊 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-05-16(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 配置線槽 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2019-05-17(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 配置線槽 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2019-05-19(日) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/05/19 08:00 | 2019/05/19 17:30 | 更換電磁開閉器 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,賴彥霖,楊鎧綸
2019-05-20(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 配置線槽 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-05-21(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 配管安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黎大揚
2019-05-22(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 混凝土灌漿、配管安裝 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景
2019-05-23(四) | 其他 | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 雲林卜蜂 - 填補坑洞 宇博 - 鐵板上漆 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,陽文景
2019-05-24(五) | 其他 | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 鐵板上漆、切割角鐵、角鐵沖孔 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 張名範,謝和言,阮德勛
2019-05-27(一) | 其他 | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 處理焊接變色 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛
2019-05-28(二) | 其他 | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 處理焊接變色、電焊白鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛
2019-05-29(三) | 其他 | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 處理焊接變色、沖孔白鐵 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黎大揚,張名範,阮德勛,謝和言
2019-05-30(四) | 其他 | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 與監工南投場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 其他 | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 處理焊接變色
2019-05-31(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 監控站等外場程式PLC修改備份 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智