## LD061_吳念靜
姓名：LD061_吳念靜
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 20:30 | 區處抽查整理 |  | 無車輛 | 3 | 否
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 20:30 | 區處抽查整理 埔里文書整理 |  | 無車輛 | 3 | 否
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 20:30 | 區處抽查整理 公園文書處理 |  | 無車輛 | 3 | 否
2019-07-04(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 20:30 | 區處抽查整理 金崙擴建案子文書處理 |  | 無車輛 | 3 | 否
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 20:30 | 區處抽查整理 文書處理 |  | 無車輛 | 3 | 否
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 國營會抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-09(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 19:30 | 國營會抽查修改 七堵埔里萬丹日誌 |  | 無車輛 | 2 | 否
2019-07-10(三) | 工程標案文書處理 | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 公園送審 草屯送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 工程標案文書處理 | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 六龜、草屯送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-12(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 總處抽查修改整理 六龜文書處理 七堵訂單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-15(一) | 工程標案文書處理 | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 六龜及七堵文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-16(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 18:30 | 施工品質 |  | 無車輛 | 1 | 否
2019-07-17(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 文書處理 及公園文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-18(四) | 工程標案文書處理 | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 19:00 | 七堵採購確認 金崙送審處理 草屯送審整理 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2019-07-19(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 鹿港國營會缺失開會 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-22(一) | 工程標案文書處理 | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 19:30 | 七堵廠驗資料 草屯施工品質 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-23(二) | 工程標案文書處理 | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 19:30 | 草屯送審 六龜施工品質 鹿港缺失改正 |  | 無車輛 | 2 | 否
2019-07-24(三) | 工程標案文書處理 | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 19:30 | 大坪頂/公園文書處理 下午找鹿港監工 |  | 無車輛 | 2 | 否
2019-07-25(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 19:30 | 去鹿港所/區處 缺失改正 大坪頂廠驗處理 |  | 無車輛 | 2 | 否
2019-07-26(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 蓋合約 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-29(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 19:30 | 送審整理 七堵日誌 跟leo做一些交接事情 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2019-07-30(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 18:30 | 送審整理跟埔里日誌 |  | 無車輛 | 1 | 否
2019-07-31(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 缺失改正列印 找劉監工跟區處 |  | 無車輛 | 0 | 否