## LD061_吳念靜
姓名：LD061_吳念靜
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 保險詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 要出廠保固及出廠證明 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 工程標案文書處理 | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 107年廣興廠供水電動閥改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 工程標案文書處理 | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 107年廣興廠供水電動閥改善工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 工程標案文書處理 | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 107年廣興廠供水電動閥改善工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-15(五) | 工程標案文書處理 | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 107年廣興廠供水電動閥改善工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 工程標案文書處理 | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 東湖加壓站變壓器汰換暨圖控整合工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-19(二) | 工程標案文書處理 | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 東湖加壓站變壓器汰換暨圖控整合工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-20(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 操作手冊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-21(四) | 工程標案文書處理 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 豐原一場 花壇場高壓設備 照片修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-22(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 送審型錄 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-23(六) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 送審型錄 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-25(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 操作手冊*20份 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-26(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 送審型錄 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-27(三) | 工程標案文書處理 | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 新竹二場配電及大崎山峰加壓站詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-28(四) | 工程標案文書處理 | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 泰安二號操作手冊 Key工作日誌 萬丹送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否