## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 折白鐵板，下午回公司吊電線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-04(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 裁切白鐵管，揚水管和法郎點固定 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-05(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 早上 伍辰 沙鹿一號井操作機廠驗， 下午兩點。回宇博 焊接白鐵管和法郎 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言
2020-08-06(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 焊接白鐵管件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2020-08-07(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 早上 伍辰 操作機廠驗 下午3點到 八張梨 鎖付管件螺絲 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,蕭竣鴻,黃春宏,賴彥霖 | 加油費: $679
2020-08-08(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 折白鐵板 |  | 6082-LG | 8 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻
2020-08-10(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,謝和言,蕭竣鴻
2020-08-11(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 折白鐵板，焊接箱子基座 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,黃威霖,黎大揚,謝和言
2020-08-12(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 焊接白鐵管件和法蘭，鎖付管件 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃威霖,黃春宏,蕃友謙,賴彥霖,胡范英俊
2020-08-13(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 18:30 | 製作白鐵箱 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 阮德勛,謝和言