## LD062_張名範
姓名：LD062_張名範
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 折黑鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻 | 3，4號電池: $105
2021-02-02(二) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 折黑鐵板 、磨黑鐵盒 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2021-02-03(三) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 整理鐵材、擦黑鐵架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻,黎大揚
2021-02-04(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 安裝黑鐵架 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言 | 加油費: $1005
2021-02-05(五) | 其他 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 裁切白鐵板、磨白鐵板、折白鐵板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕭竣鴻,謝和言
2021-02-08(一) | 其他 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 打掃除 清理鐵材 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻
2021-02-17(三) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 裁切萬能角鐵、C型鋼 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蕭竣鴻,張堯彰,謝承宏,黃威霖
2021-02-18(四) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 裁切角鐵、C型鋼，安裝白鐵盒箱、塑膠盒 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,張堯彰,黃威霖,謝承宏
2021-02-19(五) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 配置管路 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言,蕭竣鴻,謝承宏,黃威霖,張堯彰 | 加油費: $920
2021-02-20(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2021-02-22(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 17:30 | 白鐵箱打洞、拉線、押接電線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,施秉緯,蕃友謙,黃春宏,陽文景 | 加油費: $1020
2021-02-23(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 拉線.押接端子 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,黃春宏,陽文景
2021-02-24(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 拉線、灌水泥、壓接端子 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃春宏,蕃友謙
2021-02-25(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 拉線、放水線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,詹季達,蕃友謙,胡范英俊